附件

南京市2021年政府投资计划项目表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设  起止年限 | 建设内容 | 总投资 | 截止2020年底完成投资 | 2021年  形象进度 | 2021年  计划投资 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年计划开工季度 |
| A类项目（包括续建项目、新开工项目两类，共276个） | | | | 31980107 | 11170769 |  | 5997339 |  |
| 一 | 教育发展 |  |  | 293024 | 19000 |  | 119767 |  |
| 1 | 南京城市职业学院科技创业园 | 2017-2021 | 包括实训基地用房、培训用房及地下车库等配套设施 | 13652 | 8500 | 完工 | 5152 | 市教育局 |
| 2 | 南师附中科技实验中心楼抗震加固、内外出新及艺术中心外立面出新 | 2020-2021 | 实验楼抗震加固、外立面出新及艺术中心外立面出新 | 7829 | 4000 | 完工 | 3829 | 市教育局 |
| 3 | 南京晓庄学院学前教育大楼和学生宿舍 | 2018-2022 | 建设学前教育大楼和学生宿舍 | 25916 | 4500 | 主体完工 | 10000 | 南京晓庄学院 |
| 4 | 南京晓庄学院新建学生宿舍和实验实训楼 | 2020-2023 | 建设实验实训楼和学生宿舍 | 58644 | 2000 | 出正负零 | 10000 | 南京晓庄学院 |
| 5 | 南京晓庄学院北操场改造 | 2021-2022 | 新建北操场看台，配建室内田径场及体育专业教学用房 | 6742 | 三季度 | 看台一层完工 | 5000 | 南京晓庄学院 |
| 6 | 南京市电化教育馆改扩建工程 | 2021-2023 | 原市电教馆大楼拆除重建，原财校教学楼抗震加固 | 9570 | 二季度 | 完成原财校教学楼抗震加固和改造 | 2500 | 市教育局 |
| 7 | 南京市重竞技运动学校新建运动员公寓楼、举重馆及体育设施工程 | 2021-2022 | 因道路拓宽拆除原跑道、看台、网球馆，新建运动员公寓、举重馆、网球馆及体育设施等 | 5439 | 三季度 | 开工建设 | 4000 | 市体育局 |
| 8 | 南京机电职业技术学院高淳新校区二期工程 | 2021-2021 | 专业教学实训用房及场所、系及教师教研办公用房、学生宿舍（公寓）、单身教师宿舍（公寓）、后勤及附属用房，以及绿化等配套设施 | 37606 | 一季度 | 完工 | 37606 | 市教育局 |
| 9 | 南京师范大学附属中学晓庄校区新建 | 2021-2023 | 总用地面积约6.7万平方米。包括教学楼、实验楼、行政办公楼、图书馆、艺术教学区、运动场馆、食堂等 | 113383 | 三季度 | 开工建设 | 35000 | 市教育局 |
| 10 | 南京城市职业学院新建学生公寓 | 2021-2024 | 新建学生公寓及公寓管理用房 | 13564 | 二季度 | 开工建设 | 6000 | 市教育局 |
| 11 | 南京技师学院“先进制造与服务”教学及实训中心配套能力建设 | 2021-2021 | 南京技师学院二期工程项目综合教学楼2—5层装修改造 | 680 | 一季度 | 完工 | 680 | 市人社局 |
| 二 | 医疗养老 |  |  | 791131 | 229700 |  | 173766 |  |
| 12 | 市妇幼保健院丁家庄院区 | 2019-2022 | 总建筑面积29.3万平方米，包括综合楼、门诊医技楼住院部、地下车库、人防医院及配套用房 | 326589 | 122000 | 门诊楼、综合楼、病房楼开始装修施工；外幕墙开始施工；安装工程进场施工 | 80000 | 市卫健委 |
| 13 | 南京市颐养中心 | 2020-2024 | 总建筑面积26万平方米，建设市级示范性养老公寓，总床位数3000张 | 250000 | 50000 | 体验中心、活力中心开放，一、二期主体封顶 | 50000 | 安居集团 |
| 14 | 第二医院（江苏省传染病医院、市公共卫生医疗中心）扩建工程一期 | 2020-2022 | 扩建一期工程包括暴烈楼（含医技楼）、医学隔离中心及相关配套工程，总建筑面积约4万平方米 | 56426 | 3000 | 完成扩建一期工程主体结构封顶；完成主体验收；开展配套工程施工 | 29000 | 市卫健委 |
| 15 | 市第一医院（心血管病医院）河西院区改造工程 | 2018-2021 | 房屋墙地面改造，配电房、中央空调、医疗设备、弱电系统等公用配套工程改造，以及道路、广场、绿化等室外配套工程建设 | 29303 | 22000 | 完成室外道路景观绿化等配套工程；完成5号楼（一层至四层）改造 | 7303 | 市卫健委 |
| 16 | 南京市儿童医院广州路改造 | 2018-2021 | 新建地下车库、门诊楼和病房楼改造、室外管道及景观绿化改造、外立面出新 | 17156 | 10500 | 完工 | 2500 | 市卫健委 |
| 17 | 南京市中西医结合医院新建专科病房楼 | 2020-2024 | 新建专科病房楼总建筑面积约21000平方米，；配建专科病房楼室外道路、广场铺装、绿化景观、管网及医疗专项工程 | 41620 | 14800 | 完成基坑支护及土方开挖外运，地下室底板施工 | 2000 | 市卫健委 |
| 18 | 机关医院综合楼 | 2018-2021 | 新建综合楼总建筑面积11755平方米，包括拆除工程、新建工程、医疗专项、机电设备安装和室外工程 | 8856 | 7000 | 完工 | 1856 | 市机关事务管理局 |
| 19 | 市点将台社会福利院污水处理系统升级改造 | 2020-2021 | 建设300吨/日医疗废水预处理系统及600吨/日生活污水处理系统 | 1180 | 400 | 完工 | 780 | 市民政局 |
| 20 | 市疾控中心功能提升 | 2021- | 对南京市疾病预防控制中心进行功能提升，包括城市核酸检测基地建设，以及科研楼、办公楼等进行改造建设。目前总投资为初步匡算 | 60000 |  | 完成城市核酸检测基地建设，加快推进整体功能提升项目的前期工作 | 327 | 市卫健委 |
| 三 | 文化 |  |  | 151979 | 90668 |  | 45184 |  |
| 21 | 南京党史综合设施 | 2020-2021 | 总建筑面积11000平方米，包含南京党史展示中心，南京党史文物征集研究与收藏中心，南京党史资料信息中心等；历史基本陈列展览 | 20000 | 6280 | 完工 | 13720 | 市委党史办 |
| 22 | 工人文化宫建设 | 2017-2021 | 职工之家、文化中心、体育中心、服务中心 | 63200 | 63200 | 完工 | 10000 | 市总工会 |
| 23 | 渡江胜利纪念馆整体修缮改造工程 | 2020-2021 | 建筑外立面更换、建筑修缮与加固、建筑平面功能分区调整、机电系统更新改造、基本陈列全面改造出新、景观提升 | 7499 | 3000 | 完工 | 4499 | 市文旅局 |
| 24 | 梅园新村纪念馆基本陈列局部提升及馆区环境升级改造 | 2020-2021 | 基本陈列的局部展项进行优化提升调整补充，对馆区环境进行升级改造 | 1277 | 885 | 完工 | 387 | 市文旅局 |
| 25 | 南京城墙博物馆改扩建工程 | 2018-2021 | 拆除沈万三陈列馆部分建筑，新建部分为地下两层，地上两层。建筑面积13089.30平方米 | 18226 | 11000 | 完工 | 4626 | 市文旅局 |
| 26 | 南京城墙博物馆改扩建工程展陈 | 2020-2021 | 总展览面积8722平方米，其中室内基本展陈面积3810平方米。包括室内外装饰安装工程、布展工程、多媒体工程、场景制作、展柜及灯光安装等 | 6040 | 2100 | 完工 | 3740 | 市文旅局 |
| 27 | 世界文学客厅建设 | 2021-2022 | 建设世界文学客厅 | 3400 | 一季度 | 分两期建设，其中一期建设完成 | 1600 | 文投集团 |
| 28 | 南京市双拥展览馆 | 2019-2021 | 新建南京市双拥展览馆，建筑面积约3172平方米，地上地下各一层 | 5057 | 3900 | 完工并试运行 | 1157 | 市文旅局 |
| 29 | 南京市博物馆展厅出新 | 2020-2021 | 建设内容包括原有展柜、照明等设施的拆除及垃圾运输、处理；购买专业成品展柜、灯具、恒湿设备等 | 523 | 138 | 完工 | 385 | 市文旅局 |
| 30 | 六朝博物馆展厅出新 | 2020-2021 | 原有照明等设施的拆除及垃圾运输、处理；购买专业成品展柜、灯具等；社教活动室出新 | 515 | 165 | 完工 | 350 | 市文旅局 |
| 31 | 利济巷城市公共文化空间 | 2021-2022 | 总建筑面积5008.52平方米，地上建筑1260.61平方米，地下建筑3747.91平方米，包含文化空间用房、文化广场、地下空间、消防、电力、停车场等 | 6243 | 二季度 | 完成主体工程 | 3720 | 市文旅局 |
| 32 | 紫金山中国现代天文历史博物馆（南京天文馆）建设 | 2021- | 优化园区整体布局，提升整体景观，进行配套设施改造，在严格保护前提下，通过要素提炼、空间组合、功能分区，构建“四大场馆功能区” | 20000 |  | 加快开展方案论证等前期工作，积极落实建设条件 | 1000 | 中山陵园管理局  中国科学院紫金山天文台 |
| 四 | 公共管理 |  |  | 201686 | 113665 |  | 71491 |  |
| 33 | 南京市中级人民法院审判业务用房建设 | 2016-2021 | 拆除2—6号楼，新建地上27层地下4层，建筑面积44774平方米 | 52916 | 42926 | 完工 | 9990 | 市中级人民法院 |
| 34 | 南京市环境监测与应急中心 | 2017-2021 | 主体建筑为18层塔楼、一栋6层裙楼以及2层地下室总建筑面积约47567平方米 | 29221 | 25200 | 完工 | 13365 | 市生态环境局 |
| 35 | 南京市不动产档案馆 | 2018-2022 | 总建筑面积64558平方米，主要建设内容为档案库房、对外服务用房、档案业务和技术用房、档案管理用房等 | 70154 | 24159 | 主楼和裙楼封顶，外墙施工，开展室内装修等 | 30000 | 市规划资源局 |
| 36 | 国家智能测控产品质量监督检验中心（江苏） | 2019-2021 | 建设研发检测中心大楼，实验楼主楼和辅楼，建筑面积约21424平方米 | 13297 | 13297 | 完工 | 1300 | 市市场监督管理局 |
| 37 | 市石化装备安全保障技术研发与应用江北基地 | 2020-2022 | 建设检验校验实验车间、研发中心大楼、罐车检验楼等，总建筑面积31482平方米 | 17276 | 7083 | 完成研发楼主体结构和三层墙体 | 2000 | 市市场监督管理局 |
| 38 | 安全保障项目 | 2020-2021 | 市安全局、机要保密局有关项目 | 4000 | 1000 | 完工 | 3000 | 市安全局  市机要保密局 |
| 39 | 市级机关房产维修改造 | 2020-2022 | 36个机关办公用房维修改造项目 | 14821 |  | 按计划推进 | 11835 | 市机关事务管理局  市各相关单位 |
| 五 | 公共安全 |  |  | 240860 | 34623 |  | 115939 |  |
| （一） | 公安基建 |  |  | 229935 | 31123 |  | 112239 |  |
| 40 | 刑侦局解剖楼、枪弹检验室翻扩建 | 2019-2021 | 土建、装修（8926平方米） | 7339 | 3000 | 完工 | 4339 | 市公安局 |
| 41 | 派出所建设 | 2018-2021 | 包括公交分局南京南站站前派出所建设等21个项目 | 64826 | 20759 | 淮海路派出所等完工，沙洲派出所等续建，丹阳派出所等开工 | 29520 | 市公安局 |
| 42 | 市局、有关分局业务技术用房建设 | 2020-2022 | 包括市公安局大礼堂结构加固和功能提升等17个项目 | 107462 | 5057 | 市局大礼堂结构加固和功能提升等完工，江北新区分局刑侦技术中心等开工 | 69655 | 市公安局 |
| 43 | 秦淮看守所建设 | 2021-2023 | 为保障地铁场站建设，秦淮区看守所整体迁建，总建筑面积约3万平方米 | 34929 | 四季度 | 基础施工 | 500 | 市公安局 |
| 44 | 交警业务用房建设 | 2020-2023 | 包括八大队岱山中队业务用房购置改造等8个项目 | 13679 | 1797 | 八大队岱山中队业务用房购置改造等完工，交警支队业务用房等开工建设 | 7035 | 市公安局 |
| 45 | 水上分局三山所、港池所两艘警务执法趸船 | 2020-2021 | 更新两艘60米警务执法趸船 | 1700 | 510 | 完工 | 1190 | 市公安局 |
| （二） | 消防站点 |  |  | 10926 | 3500 |  | 3700 |  |
| 46 | 仙林湖站 | 2019-2021 | 新建消防站 | 1198 | 300 | 完工 | 400 | 市消防支队 |
| 47 | 宁南站 | 2020-2021 | 新建消防站 | 1391 | 200 | 完工 | 400 | 市消防支队 |
| 48 | 大明路站 | 2020-2021 | 新建消防站 | 1634 | 400 | 完工 | 500 | 市消防支队 |
| 49 | 赛虹桥站 | 2020-2021 | 新建消防站 | 1553 | 400 | 完工 | 500 | 市消防支队 |
| 50 | 小型站建设 | 2020-2021 | 新建曹后村、四方巷、紫东创意园、软件谷科创城、鸡鸣寺、丁家庄、金蝶软件园、迈化路、五台山、中山陵等10个小型消防站 | 3700 | 2200 | 完工 | 1500 | 市消防支队 |
| 51 | 伍佰村站 | 2021-2023 | 新建消防站 | 1450 | 四季度 | 开工 | 400 | 市消防支队 |
| 六 | 信息化建设 |  |  | 691630 | 195013 |  | 124230 |  |
| 52 | 政务信息化专项项目 | 2018-2022 | 包括“城市之眼”、南京数字治理中心等8个项目 | 97190 | 15635 |  | 20783 | 市大数据局  市有关单位 |
| 53 | 部门预算及其他专项项目 | 2017-2022 | 包括青少年宫智慧化、智慧水务等43个项目 | 157354 | 29855 |  | 38447 | 市有关单位 |
| 54 | 公安信息化项目 | 2017-2021 | 公安专网基础设施等专项工程，科技强警专项，共44个项目 | 368938 | 129524 |  | 50000 | 市公安局 |
| 55 | 信创专项工程 | 2019-2022 | 信创专项工程 | 68148 | 20000 |  | 15000 | 市有关单位 |
| 七 | 流域治理及防洪减灾 |  |  | 425737 | 41900 |  | 254727 |  |
| 56 | 固城湖退圩还湖永联圩堤防新建工程 | 2019-2022 | 新建堤防6.2千米 | 37800 | 10000 | 完成50% | 10000 | 高淳区政府 |
| 57 | 水阳江干流左岸（小蔡河—乌溪河）堤防加固工程 | 2020-2021 | 阳江镇，加固堤防8.87千米，预制混凝土护坡8.20千米、抛石护岸0.57千米，新建沥青混凝土防汛通道8.2千米，拆建朱家涵、增设沉螺池等 | 23927 | 10000 | 主体完成 | 13927 | 高淳区政府 |
| 58 | 高淳区水系连通及农村水系综合整治 | 2020-2021 | 高淳区农村水系连通及农村水系综合整治 | 63000 | 21900 | 主体完成 | 41100 | 高淳区政府 |
| 59 | 水阳江干流右岸永丰圩堤防加固工程 | 2021-2023 | 堤防加固长9.81千米，新建堤防护坡长9.81千米，堤顶道路9.81千米，新建、改建穿堤配套建筑物3座等 | 73000 | 一季度 | 完成30% | 30000 | 高淳区政府 |
| 60 | 高淳区永宏站建设 | 2021-2021 | 古柏，新建永宏泵站，排涝规模23.2立方米/秒 | 6800 | 一季度 | 主体完成 | 6800 | 高淳区政府 |
| 61 | 江宁区二干河治理工程 | 2021-2021 | 建设地点：江宁区湖熟街道；工程规模：整治二干河长约8.8千米，配套建筑物拆建；工程内容：二干河堤防达标创建长约8.8千米，拆建泵站一座 | 8600 | 一季度 | 主体完成 | 8600 | 江宁区政府 |
| 62 | 新桥河综合治理工程 | 2021-2021 | 堤防加固，建筑物改造，岸坡整治，堤顶沥青路面等 | 7000 | 一季度 | 主体完成 | 7000 | 溧水区政府 |
| 63 | 江宁区句容河治理工程 | 2021-2024 | 工程位于湖熟街道。范围为句容河从汤水河口—西北村段20.5千米河道及两岸堤防 | 40000 | 一季度 | 完成40% | 10000 | 江宁区政府 |
| 64 | 2021年骨干河道、水库消险 | 2021-2022 | 实施71条（段）骨干河道和43个水库消险 | 85200 | 一季度 | 完成50% | 65700 | 市水务局  相关区政府 |
| 65 | 2021年非骨干河道消险 | 2021-2022 | 实施50条（段）非骨干河道消险 | 47910 | 一季度 | 完成50% | 34450 | 市水务局  相关区政府 |
| 66 | 溧水区湫湖灌区节水改造 | 2021-2022 | 溧水区湫湖灌区节水改造 | 8900 | 二季度 | 完成50% | 4450 | 溧水区政府 |
| 67 | 浦口区石桥灌区节水改造 | 2021-2022 | 浦口区石桥灌区节水改造 | 1400 | 二季度 | 完成50% | 700 | 浦口区政府 |
| 68 | 六合区龙袍圩、新集灌区节水改造 | 2021-2022 | 六合区龙袍圩、新集灌区节水改造 | 6400 | 二季度 | 完成50% | 3200 | 六合区政府 |
| 69 | 2021年重点泵站更新改造 | 2021 | 2021年重点泵站更新改造 | 4500 | 二季度 | 主体完成 | 5000 | 市水务局  相关区政府 |
| 70 | 2021年重点塘坝综合治理 | 2021 | 2021年重点塘坝综合治理 | 3000 | 二季度 | 主体完成 | 3000 | 市水务局  相关区政府 |
| 71 | 2021年小流域综合治理 | 2021 | 2021年小流域综合治理 | 4000 | 二季度 | 主体完成 | 6000 | 市水务局  相关区政府 |
| 72 | 2021年翻水线更新改造 | 2021 | 2021年翻水线更新改造 | 1500 | 二季度 | 主体完成 | 2000 | 市水务局  相关区政府 |
| 73 | 2021年农村河道整治 | 2021 | 2021年农村河道整治，提升农村水环境品质 | 2800 | 二季度 | 主体完成 | 2800 | 市水务局  相关区政府 |
| 八 | 交通基础设施 |  |  | 25658457 | 9257491 |  | 3841920 |  |
| （一） | 地铁 |  |  | 17351680 | 6387792 |  | 1976000 |  |
| 74 | 1号线北延工程 | 2017-2023 | 线路全长6.5千米，全线设车站5座 | 742500 | 501177 | 开展工程项目施工 | 80000 | 市地铁集团  栖霞区政府  燕子矶新城管委会 |
| 75 | 5号线工程 | 2016-2023 | 线路全长37.4千米，全线共设车站30座 | 3345800 | 2185732 | 开展工程项目施工 | 250000 | 市地铁集团 |
| 76 | 6号线工程 | 2019-2024 | 线路全长28千米，全线共设18座地下车站（不含岗子村站及相邻区间） | 2931600 | 562900 | 开展工程项目施工 | 350000 | 市地铁集团  南部新城管委会  南京经开区管委会  燕子矶新城管委会 |
| 77 | 7号线工程 | 2017-2024 | 线路全长35.5千米，全线共设车站27座 | 3238500 | 1744800 | 开展工程项目施工 | 320000 | 市地铁集团  建邺区政府  河西新城管委会  燕子矶新城管委会 |
| 78 | 9号线一期工程 | 2019-2024 | 线路全长19.7千米，共设16座地下车站，设曹后村车辆段一座 | 2125000 | 288000 | 开展工程项目施工 | 300000 | 市地铁集团  河西新城管委会 |
| 79 | 10号线二期工程 | 2019-2024 | 线路全长13.33千米，设10座车站，设王武庄车辆段一座 | 1050300 | 133400 | 开展工程项目施工 | 110000 | 市地铁集团  江宁区政府  南部新城管委会  麒麟高新区管委会 |
| 80 | 宁句城际轨道交通工程 | 2018-2021 | 线路全长43.6千米，设站13座。其中南京设站8站 | 2079900 | 964083 | 完工 | 560000 | 市地铁集团  江宁区政府  麒麟高新区 |
| 81 | 城市轨道交通线网实训基地 | 2019-2022 | 实训基地由理论培训、实训、研发、体能训练、教员办公、学员宿舍、食堂及相关配套设施等组成，总建筑面积约2.78万平方米 | 38080 | 7700 | 开展工程项目施工 | 6000 | 市地铁集团 |
| 82 | 宁马城际（南京段）轨道交通工程 | 2021-2025 | 一期工程起于西善桥，止于省界，途经城南、板桥、滨江等地区，长约27.4千米 | 1800000 | 四季度 | 推进前期工程，开展工程项目施工 |  | 市地铁集团  雨花台区政府  江宁滨江开发区 |
| （二） | 铁路 |  |  | 620000 | 217000 |  | 28600 |  |
| 83 | 南沿江城际铁路 | 2018-2023 | 南沿江城际铁路项目南京南站至苏州太仓，全长278.53千米，设计时速350千米/小时，设置车站8处。途经我市里程33.8千米 | 620000 | 217000 | 南京段铁路正线全面开工 | 28600 | 省铁路办  省铁路集团  上海铁路局  市交通运输局  市交通集团 |
| （三） | 过江通道 |  |  | 3034200 | 907600 |  | 693900 |  |
| 84 | 仙新路过江通道工程 | 2018-2023 | 全长约13.17千米，主线在江南基本沿仙新路敷设，依次上跨栖霞大道、恒竞路、恒广路、恒通大道、新港大道，在龙山纪念林处接地，下穿乌龙山后以桥梁形式跨越长江，江北依次上跨疏港大道、化工大道、北六路、江北沿江高等级公路和滁河后接地 | 1109000 | 244500 | 完成索塔中下塔柱及锚碇基础施工；开始缆索、钢箱梁制造；开始两岸接线施工 | 260000 | 市交通运输局  市公建中心  江北新区管委会  六合区政府  南京经开区管委会 |
| 85 | 和燕路过江通道南段工程 | 2017-2022 | 项目起于规划中的浦仪公路，终于规划中的和燕路快速化路，全长约5.725千米 | 698100 | 455000 | 完成盾构隧道施工；继续南岸明挖段施工；完成八卦洲互通施工；开始机电设备安装、装饰装修施工 | 170000 | 市公建中心  市交通运输局  江北新区管委会  栖霞区政府 |
| 86 | 建宁西路过江通道工程 | 2018-2025 | 起于江北新区的兴浦路与江北快速大道交叉处，止于城西干道，全长约7.5千米 | 1209100 | 200000 | 两台盾构机先后始发掘进，推进南岸盾构接收井主体结构施工，开始接线工程施工 | 254000 | 市交通运输局  市公建中心  江北新区管委会  鼓楼区政府 |
| 87 | 扬子江隧道喷淋设施建设 | 2020-2021 | 扬子江隧道喷淋等环保设施 | 18000 | 8100 | 完工 | 9900 | 市交通运输局  江北新区管委会  市交通集团 |
| （四） | 公路 |  |  | 4348846 | 1719266 |  | 932710 |  |
| 88 | 宁合高速公路（张店枢纽至苏皖省界段）改扩建工程 | 2017-2021 | 高速公路扩建工程，起于张店枢纽，止于滁河大桥苏皖交界处，全长18千米，双向四车道扩建为双向八车道。 | 208900 | 160000 | 开展路面工程施工；开展绿化、房建、交通安全设施等附属工程；建成通车。 | 48900 | 市交通运输局  市公建中心  江北新区管委会  浦口区政府 |
| 89 | 宁马高速公路江苏段改扩建工程 | 2018-2022 | 高速公路扩建工程，起于油坊桥互通，止于铜井镇（苏皖界段），全长34.094千米，双向四车道扩建为双向八车道。 | 605639 | 326000 | 开展路基桥涵工程，开展路面底基层、基层，开展绿化、房建、交通安全设施等附属工程。 | 142700 | 市交通运输局  市公建中心  市交通集团  建邺区政府  雨花台区政府  江宁区政府 |
| 90 | 宁宣高速公路工程 | 2019-2022 | 宁宣高速（高淳至宣城段）起自宁高高速公路，在九龙水库附近接安徽省宁宣杭高速公路宣城至狸桥段，路线全长19.2千米。 | 274209 | 97847 | 路基剩余土石方和防护排水；桥梁下部结构和上部结构施工；路面底基层和基层施工。 | 85000 | 市交通运输局  市公建中心  溧水区政府  高淳区政府 |
| 91 | 312国道龙华立交至张店枢纽段扩建工程 | 2019-2021 | 起于浦口区龙华立交，止于张店枢纽，全长约7.7千米 | 225045 | 144935 | 路面、交安、机电监控以及声屏障环保工程等 | 80110 | 市交通运输局  江北新区管委会  浦口区政府 |
| 92 | 356省道浦口西江路至苏皖省界段 | 2020-2023 | 起于西江路，止于苏皖省界，全长约20千米，一级公路兼城市快速路标准 | 439130 | 10000 | 驻地建设、施工便道以及软土地基处理、小型结构物施工 | 115000 | 市交通运输局  浦口区政府  江北新区管委会 |
| 93 | 126省道江宁区段改扩建工程 | 2019-2023 | 一级公路兼快速路，起于雨花、江宁界，止于苏皖省界，全长约33.3千米 | 918000 | 190000 | 征地拆迁，路基、桥梁涵洞、隧道施工 | 180000 | 市交通运输局  江宁区政府 |
| 94 | 246省道江宁段（S002至溧水交界） | 2012-2022 | 一级公路，起于绕城公路石杨路互通，终于江宁溧水交界处，全长34千米 | 152546 | 141984 | 老路利用段改造 | 3000 | 市交通运输局  江宁区政府 |
| 95 | 312国道仙隐北路至绕越高速段改扩建工程 | 2018-2022 | 一级公路，起于绕城公路石杨路互通，终于江宁溧水交界处，全长34千米 | 295687 | 161000 | 路基、路面、桥梁、隧道 | 110000 | 市交通运输局  栖霞区政府  经开区管委会  仙林大学城管委会 |
| 96 | 126省道雨花段改扩建工程（大周路至区阶段） | 2017-2022 | 一级公路，起自绕城公路铁心桥服务区，止于雨花江宁区界，路线全长约6.66千米 | 230500 | 205000 | 征地拆迁，路基、桥梁涵洞、隧道施工 | 23000 | 市交通运输局  雨花台区政府  软件谷管委会 |
| 97 | 204省道溧水段一期改扩建工程 | 2019-2022 | 全线23.69千米，一级公路标准 | 358290 | 240000 | 路基、路面、桥涵、隧道施工 | 50000 | 市交通运输局  溧水区政府 |
| 98 | 龙潭疏港路北延工程 | 2019-2022 | 起于龙潭港区，止于龙潭疏港公路，全长约3千米。 | 132500 | 42500 | 道路桩基础、承台墩柱 | 20000 | 南京经开区 |
| 99 | 328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程 | 2021-2024 | 起于南京仪征交界，向西沿老路改扩建，止于S501省道处，路线全长16.528千米，双向四车道改建为双向六车道带辅道或混行车道 | 398400 | 二季度 | 路基土石方、桥梁桩基础、下部结构和上部结构施工 | 50000 | 市交通运输局  六合区政府 |
| 100 | 422省道江北大道至头桥东段改扩建工程 | 2021-2023 | 全长约12.6千米，路基宽25.5米，双向四车道一级公路 | 110000 | 二季度 | 征地拆迁，部分路段路基 | 25000 | 六合区政府 |
| （五） | 港口水运 |  |  | 32619 | 17693 |  | 12269 |  |
| 101 | 南京港联检锚地扩能改造工程 | 2018-2021 | 锚地面积由1.2平方千米扩建为1.55平方千米，可停泊5个5万吨级海轮（减载至吃水11.2米），枯水期锚地水深可满足3万吨级海轮（减载至吃水10.0米）或2万吨级海轮满载锚泊 | 7462 | 6193 | 完工 | 1269 | 市交通运输局 |
| 102 | 龙潭港区汽车滚装码头集疏运道路 | 2019-2021 | 起于龙潭港区，止于龙潭疏港公路，全长约3千米 | 25157 | 11500 | 主体完工 | 11000 | 市交通运输局 |
| （六） | 农村公路 |  |  | 195776 |  |  | 189941 |  |
| 103 | 农村公路提档升级建设 | 2021 | 新、改建农村公路147千米 | 173382 | 一季度 | 完工 | 169626 | 市交通运输局  相关区政府 |
| 104 | 经济薄弱及欠发达村对外连接道路建设 | 2021 | 新、改建连接道路124千米 | 16941 | 一季度 | 完工 | 15447 | 市交通运输局  相关区政府 |
| 105 | 农路桥梁提档升级建设 | 2021 | 新、改建农路桥梁12座 | 1050 | 一季度 | 完工 | 968 | 市交通运输局  相关区政府 |
| 106 | 农村公路安全生命防护工程建设 | 2021 | 建设267千米农村公路安全生命防护工程 | 2903 | 一季度 | 完工 | 2400 | 市交通运输局  相关区政府 |
| 107 | 四好农村路示范市 | 2021 | 开展51千米国家级示范市创建迎检线路建设、路域环境打造和站亭站牌改造，落实品牌提升计划，更换标志标识，升级“四好农村路”信息化管理系统 | 1500 | 一季度 | 通过国家级“四好农村路”示范市验收 | 1500 | 市交通运输局 |
| （七） | 人防（停车场） |  |  | 75336 | 8140 |  | 8500 |  |
| 108 | 姚坊门人防工程 | 2019-2022 | 建筑面积约25812平方米，停车位650个 | 16300 | 4640 | 完成主体施工 | 2000 | 市人防办 |
| 109 | 十三中锁金分校人防工程 | 2019-2022 | 建筑面积约11113平方米，停车位250个 | 11740 | 3000 | 完成土方外运 | 2000 | 玄武区政府  市人防办 |
| 110 | 月苑片区人防工程 | 2020-2023 | 建筑面积约23500平方米，停车位约440个 | 21360 | 500 | 管线迁移、桩基施工 | 3500 | 玄武区政府  市人防办 |
| 111 | 安德门人防工程 | 2021-2023 | 建筑面积约33000平方米，停车位约800个 | 25936 | 一季度 | 取得建设规划许可证，开工建设 | 1000 | 市人防办  雨花台区政府 |
| 九 | 生态环境建设 |  |  | 1044245 | 151952 |  | 565647 |  |
| （一） | 河道水环境整治提升 |  |  | 66221 | 3800 |  | 30638 |  |
| 112 | 外秦淮河清淤 | 2020-2021 | 实施外秦淮河中和桥—三汊河口闸段约13.35千米河道清淤，减少内源污染、改善水环境、拓浚河道断面、提高防洪排水能力 | 36410 | 1000 | 完成60% | 14000 | 市水务局  市旅游集团 |
| 113 | 玄武湖东南湖西岸水域疏浚及生态修复工程 | 2020-2021 | 常态化清淤、配套沉水植物栽植和水生态修复等 | 4773 | 2800 | 完工 | 1973 | 市水务局  市文旅局 |
| 114 | 友谊河、孝陵卫东沟、西沟水环境整治提升工程 | 2021-2022 | 对中山门大街以南至东苑路友谊河和孝陵卫东西沟全段进行河底清淤，修复部分挡墙，对孝陵卫东沟中山门大街至罗堰桥段进行生态修复，提升河道汛期泄洪能力和水环境质量 | 853 | 二季度 | 完成50% | 427 | 玄武区政府 |
| 115 | 内秦淮河北段、东段清淤工程 | 2021-2022 | 受洪武北路闸释放和截流沟溢流影响，内秦淮河北段东段河道内积淤严重，本工程对内秦淮河北段、东段进行河道清淤、溢流口修复，保障河道水体水环境稳步提升 | 521 | 二季度 | 完成50% | 261 | 玄武区政府 |
| 116 | 玉带河水环境综合提升工程 | 2021-2022 | 实施河底清淤、引水补水、水生态修复工程，增设监控设施，提升河道沿线景观。 | 3880 | 二季度 | 完成50% | 1500 | 玄武区政府 |
| 117 | 内秦淮河南段、中段活水保质工程 | 2021-2022 | 敷设引水管道，在象房村净水站西南侧新建提升泵站，沿武定门北巷道路东侧绿地敷设DN800管道，实现精准补水 | 3876 | 二季度 | 完成30% | 1160 | 秦淮区政府 |
| 118 | 运粮河水环境综合整治 | 2021 | 小水关桥至石杨路单侧，总长约1.6千米，清淤疏浚、苗木清杂、岸坡整理等，消除面源污染，水务信息化智能改造等 | 1690 | 二季度 | 完工 | 1690 | 秦淮区政府 |
| 119 | 白甸泵站、龙苑泵站、象房村老泵站前池水环境提升工程 | 2021-2022 | 控源截污、清淤疏浚、生态修复等 | 787 | 二季度 | 完成50% | 400 | 秦淮区政府 |
| 120 | 忠字河、友谊河、莲花河水环境提升工程 | 2021 | 友谊河，庐山路—莲池路，1.7千米河道清淤、生态修复等。莲花河，邺城路—江东南路，0.56千米河道清淤、生态修复等。忠字河，应天大街－幸福河，0.3千米河道清淤、生态修复等 | 1320 | 二季度 | 完工 | 1320 | 建邺区政府 |
| 121 | 金川河幸福河湖工程 | 2021-2022 | 水质提升、生态修复、景观亮化 | 8918 | 二季度 | 完成60% | 5300 | 鼓楼区政府 |
| 122 | 四号沟水环境提升工程 | 2021 | 秦淮新河北岸四号沟（春熙路到龙西路长度400米）排口改造、引补水、岸坡整治等 | 307 | 二季度 | 完工 | 307 | 雨花台区政府 |
| 123 | 玄武湖北湖东部水域清淤及生态修复 | 2021-2022 | 常态化清淤，配套沉水植物种植及生态修复，生态化岸线提升等 | 2886 | 二季度 | 完成80% | 2300 | 市水务局  市文旅局 |
| （二） | 暗涵整治 |  |  | 18898 |  |  | 11907 |  |
| 124 | 岗子村沟、岗子村沟雨水箱涵、紫金山二沟、南十里长沟上游涵暗涵整治工程 | 2021-2023 | 对岗子村沟、岗子村沟雨水箱涵、紫金山二沟和南十里长沟上游涵等4条暗涵进行涵底、涵体修复和排口整治施工 | 1209 | 二季度 | 完成20% | 242 | 玄武区政府 |
| 125 | 进香河暗涵整治工程 | 2021-2023 | 对进香河暗涵全段（北京东路至珠江路段）进行暗涵清淤，摸排排口情况，安装监控设备，增设暗涵检查口 | 759 | 二季度 | 完成40% | 304 | 玄武区政府 |
| 126 | 香料厂沟和老季亭沟暗涵整治工程 | 2021-2022 | 对香料厂沟和老季亭沟2条暗涵进行涵底、涵体修复和排口整治施工 | 681 | 二季度 | 完成50% | 340 | 玄武区政府 |
| 127 | 清溪河、玉带河西涵暗涵整治工程 | 2021 | 对清溪河和玉带河西涵2条河道暗涵段进行涵底、涵体修复和排口整治施工 | 307 | 二季度 | 完工 | 307 | 玄武区政府 |
| 128 | 九华山沟暗涵整治工程 | 2021-2022 | 对九华山沟暗涵段进行涵底、涵体修复和排口整治施工 | 1201 | 二季度 | 完成50% | 600 | 玄武区政府 |
| 129 | 南玉带河综合整治工程 | 2021-2022 | 南玉带河高水高排涵综合整治、清淤疏浚、排口整治；明渠段岸坡整理、生态修复等；泵站前池控源截污等 | 2512 | 二季度 | 完成40% | 1040 | 秦淮区政府 |
| 130 | 金水河、东玉带河暗涵段整治工程 | 2021 | 暗涵段综合整治、清淤疏浚、排口整治等 | 958 | 二季度 | 完工 | 958 | 秦淮区政府 |
| 131 | 江东南河暗涵整治工程 | 2021 | 江东南河暗涵，华泰证券—江东南河，0.995千米暗涵整治，包括控源截污、清淤疏浚、管涵修复等 | 1000 | 二季度 | 完工 | 1000 | 建邺区政府 |
| 132 | 内金川河西支暗涵整治工程 | 2021 | 对内金川河西支（回龙桥—通信管理局、政治学院内）暗涵进行排查清淤，破损修复，排口整治等 | 2052 | 二季度 | 完工 | 2052 | 鼓楼区政府 |
| 133 | 张王庙沟暗涵整治工程 | 2021 | 张王庙沟上游暗涵（中储仓库—幕府西路）暗涵进行排查清淤，破损修复，排口整治等 | 1702 | 二季度 | 完工 | 1702 | 鼓楼区政府 |
| 134 | 环形沟暗涵清疏整治 | 2021-2022 | 环形沟暗涵清疏整治 | 720 | 二季度 | 完成50% | 360 | 雨花台区政府 |
| 135 | 外院东沟暗涵清疏整治 | 2021-2022 | 外院东沟暗涵清疏整治 | 2248 | 二季度 | 完成50% | 1125 | 雨花台区政府 |
| 136 | 南玉带河暗涵整治及岸坡消险工程 | 2021-2022 | 雨花西路222号—宁芜铁路，排口溯源整改、暗涵清淤、断面改造等 | 3422 | 二季度 | 完成50% | 1750 | 雨花台区政府 |
| 137 | 五棵松涵、环陵路桥涵整治 | 2021 | 中山门大街五棵松；对暗涵进行清淤、排口整治、修复。环陵路桥下；对暗涵进行清淤、排口整治、修复 | 127 | 二季度 | 完工 | 127 | 栖霞区政府 |
| （三） | 污水处理及收集系统建设 |  |  | 370870 | 57900 |  | 143466 |  |
| 138 | 东白菜园、西八府塘、朝天宫西街（罗廊巷—张公桥）、鼎新路（打钉巷—升州路）等污水管道建设工程 | 2020-2021 | 管径d400—d600，长度约1.4千米 | 3400 | 1700 | 完工 | 1700 | 秦淮区政府 |
| 139 | 双桥门街、养虎巷（江宁路—中山南路）、来燕路等污水管道建设工程 | 2020-2021 | 管径d400—d800，长度2.8千米 | 4400 | 2000 | 完工 | 2400 | 秦淮区政府 |
| 140 | 江心洲污水系统（丰富路等12条路）污水管道改造工程 | 2019-2021 | 对江心洲污水收集系统（丰富路等12条路）污水管道进行维修改造更换，长度约7.5千米 | 16728 | 7000 | 完工 | 9728 | 市水务局  市水务集团  鼓楼区政府  秦淮区政府 |
| 141 | 江心洲—城南污水处理厂连通一期工程 | 2019-2021 | 黄河路泵站至城南污水处理厂新建连通管约10千米 | 41205 | 35000 | 完工 | 6205 | 市水务局  市水务集团  建邺区政府  雨花台区政府 |
| 142 | 铁南—中兴路污水泵站污水主通道建设 | 2019-2021 | 铁南泵站至南南河段，敷设d1000污水主干管4.9千米、DN500污水管1.1千米、预留支管0.2千米；南南河至中兴路泵站段，新建中兴路北延泵站，改造中兴路泵站，约3.7千米 | 18940 | 9000 | 完工 | 9940 | 雨花台区政府 |
| 143 | 学林路泵站及下游污水管道改造工程 | 2020-2021 | 学林路泵站扩容改造和文澜路污水主管扩建改造 | 6100 | 1200 | 完工 | 4900 | 仙林大学城管委会 |
| 144 | 江心洲污水收集系统二通道建设工程（民安路段） | 2020-2022 | 上行调整为：江心洲生态岛民安路段。夹江至污水处理厂段：将民安路现有2根DN1800污水管道原管径改迁，单根管道长度约1.3千米，同时考虑江心洲污水处理厂及二通道工程整体系统相衔接 | 21328 | 2000 | 完成80% | 15000 | 市水务局  市水务集团  江心洲生态科技岛管委会 |
| 145 | 江心洲污水收集系统二通道建设工程（穿越夹江段） | 2021-2022 | 建邺区；穿越夹江段：新建过江盾构1座，外径为8.8米，内部敷设2根DN2200污水管线，同时敷设新老隧道联通管道 | 37784 | 二季度 | 完成30% | 12000 | 市水务局  市水务集团 |
| 146 | 大中桥等污水泵站机电设备更新改造工程 | 2020-2022 | 对湖滨、大中桥、凤台路、洪武路泵站、白象、凤台路、龙腾、集合村、月牙湖、南湖二、小行等污水泵站机电设备、自控系统、配电系统、土建配套进行升级改造 | 6900 | 一季度 | 完成80% | 5500 | 市水务局  市水务集团 |
| 147 | 月牙湖等14座污水泵站计量系统改造工程 | 2020-2022 | 对月牙湖、集合村、龙腾路、白象、东水关、清溪路、双桥门、明陵路、老江口、清凉门、所街、石城苑、南湖一号、湖滨等14座污水泵站进行计量系统改造 | 1666 | 一季度 | 完成90% | 1500 | 市水务局  市水务集团 |
| 148 | 仙林污水收集系统污水管网（仙林大道污水泵站出水压力管、下游重力管（仙林大道南侧））新改建工程 | 2021-2022 | 仙林大道污水泵站出水压力管改造，管径DN600，长度约550米；仙林大道南侧下游重力管改造，管径DN1000—DN1200，长度约5300米。管道改造总长度约5850米 | 16298 | 二季度 | 完成60% | 9800 | 市水务局  市水务集团  玄武区政府  栖霞区政府  仙林大学城管委会 |
| 149 | 紫东青龙等片区污水主干管（仙林大道至九乡河泵站）建设工程 | 2021-2022 | 沿九乡河东路—天工路—九乡河西路新建DN1200—DN1500污水主管，设计管道全长约3016米；将沿线支管接入本次设计污水管，新建DN300—DN800污水管道，支管长度约104米 | 8994 | 二季度 | 完成40% | 3700 | 市水务局  市水务集团  仙林大学城管委会 |
| 150 | 城北污水系统管网排查—专项整治工程（第一批） | 2021-2022 | 包含F片区迈燕片区及其他片区部分道路，合计约50千米。建设内容为改造DN400—DN800污水重力管约7.03千米，修复现状DN400—DN800污水管约556米，点状修复现状污水管4处，修复污水检查井171座 | 11762 | 二季度 | 完成50% | 6000 | 市水务局  市水务集团 |
| 151 | 铁北污水系统管网排查—专项整治工程（第一批） | 2021-2023 | 位于铁北污水收集系统C区（涉及栖霞区、玄武区），总共修复污水管16.1千米，涉及17条道路。其中整段开挖道修复15.5千米，涉及12条路；局部开挖修复0.6千米，涉及5条路；修复过河管1道 | 26405 | 三季度 | 完成20% | 5600 | 市水务局  栖霞区政府  玄武区政府 |
| 152 | 江心洲污水系统管网排查—专项整治工程（第一批） | 2021-2023 | 位于江心洲污水收集系统（涉及鼓楼区、建邺区、秦淮区）总共修复污水管21.0千米，涉及73条道路。其中整段更换7.9千米，涉及13条路；局部修复13.1千米，涉及60条路。修复过河管1.0千米，共8道。修复沿河管0.5千米，共3道 | 29396 | 三季度 | 完成20% | 6000 | 市水务局  市水务集团 |
| 153 | 城东污水系统管网排查—专项整治工程（第一批） | 2021-2023 | 位于城东污水收集系统（涉及玄武区、秦淮区、雨花台区、栖霞区），总共修复污水管11.8千米，涉及40条道路，其中整段更换8.4千米，涉及15条道路；局部修复3.4千米，涉及35条路。修复过河管共21道 | 27331 | 三季度 | 完成20% | 5200 | 市水务局  市水务集团 |
| 154 | 仙林污水系统管网排查—专项整治工程（第一批） | 2021-2023 | 位于仙林污水收集系统（涉及栖霞区、玄武区），总共修复污水管17.6千米，涉及29条道路。其中整段更换12.5千米，涉及14条路；局部修复5.1千米，涉及15条路 | 26098 | 三季度 | 完成20% | 5400 | 市水务局  市水务集团 |
| 155 | 内秦淮河截流系统改造工程（一期） | 2020-2022 | 对西家大塘、珠江路九华山沟、瑞金路等三处截流点进行改造，新建雨水调蓄池一座 | 7929 | 一季度 | 完成70% | 5600 | 市水务局  市水务集团  秦淮区政府  玄武区政府 |
| 156 | 三元巷、育仁南路、石榴新村、晨光大道污水管道建设工程 | 2021 | 管径d400—d800，长度约1.7千米 | 2616 | 二季度 | 完工 | 2616 | 秦淮区政府 |
| 157 | 窨子山路污水管道建设工程 | 2021 | 管径d400，长度约0.4千米 | 594 | 二季度 | 完工 | 594 | 秦淮区政府 |
| 158 | 五福巷污水管道建设工程 | 2021 | 马路街—复兴巷，管径d400，长度约0.2千米 | 183 | 二季度 | 完工 | 183 | 秦淮区政府 |
| 159 | 贡院街东段污水管道建设工程 | 2021-2022 | 贡院街东片区街巷污水管道建设工程，d300—d400污水管0.9千米，新建截流井两座等 | 1158 | 二季度 | 完成50% | 600 | 秦淮区政府 |
| 160 | 新湖大道污水管道建设工程 | 2021-2022 | 新湖大道，异位新建污水管，其中d1000—d1200污水主干管改造2814米，埋深约2.5—9.5米；d800—d1000倒虹管改造420米；沿线预留d400—d800支管709米；附属构筑物72座。新建管道总长度3.943千米 | 10253 | 二季度 | 完成30% | 3300 | 雨花台区政府 |
| 161 | 古遗井片区污水主次管网收集系统建设 | 2021 | 宁芜公路以南A片、宁芜公路以北B片及宁芜公路以北C片污水管道建设工程，工程实施dn110—dn225压力管约4860米，DN200—DN800重力管约12300米，一体化污水提升泵站7座，改造现状污水提升泵池1座，泵站设计规模20立方米/小时—195立方米/小时。污水纳入城南污水处理系统。新建管道总长度17.16千米 | 9162 | 二季度 | 完成50% | 4500 | 雨花台区政府 |
| 162 | 雨花台区江心洲污水收集系统管网修复整改工程 | 2021-2022 | 改造工农新村路、能仁里一村、普德村路、同仁堂路、雨花北路、雨花南路、小行路、雨花东路、能仁里、雨花西路86号10条道路d300—d400球墨铸铁污水管约1315米，新建污水检查井81座，更换井盖56个。修复管道总长度1.315千米 | 1687 | 二季度 | 完成80% | 1000 | 雨花台区政府 |
| 163 | 城东污水收集系统（雨花台区铁心桥片区）管网修复整改工程 | 2021-2022 | 对雨花台铁心桥片区16条道路污水管网进行修复更换，需修复d400—d800污水管，全长约5.6千米。其中整体开挖更换的污水管为春园路、凤宁路、春晓路、西春路、天隆坊南路、王燕街共计6条道路污水管；局部更换的污水管为铁心桥大道、春江路、江淮路、江泉路、凤翔路、天隆坊北路、龙翔路、才智路、益智路、凤信路共计10条道路污水管。修复管道总长度5.6千米 | 8297 | 三季度 | 完成30% | 3000 | 雨花台区政府 |
| 164 | 城南污水收集系统（雨花经济开发区片区）管网修复整改工程 | 2021-2022 | 对雨花经济开发区凤飞路、龙吟路等28条道路污水管网进行修复更换，需修复d400—d1500污水管，全长约10.3千米。其中整体开挖更换的污水管为凤飞路、龙吟路、龙盛南路、凤锦路、三山创业园一号路、龙慧路等6条道路污水管；局部更换的污水管为龙藏大道、龙汇大道等22条道路污水管。修复管道总长度10.3千米 | 9697 | 三季度 | 完成30% | 3500 | 雨花台区政府 |
| 165 | 河西试点片区分级管养移交管道整治工程 | 2021-2022 | 建邺区，总共修复污水管7.3千米，涉及42条道路。其中整段开挖道修复3.5千米，涉及5条路；局部开挖修复3.8千米，涉及37条路 | 9826 | 二季度 | 完成50% | 5500 | 市水务局  市水务集团 |
| 166 | 南京南站试点片区分级管养移交管道整治工程 | 2021-2022 | 涉及雨花台区、江宁区，总共修复污水管2.7千米，涉及14条道路。其中整段更换0.8千米，涉及3条道路；局部更换1.9千米，涉及道路11条。修复过河管1条 | 4733 | 二季度 | 完成50% | 2500 | 市水务局  市水务集团 |
| （四） | 片区雨污水管网清疏修缮 |  |  | 261836 | 43029 |  | 101726 |  |
| 167 | 金川河流域红山片区雨污水管网清疏修缮工程 | 2020-2021 | 雨污水管道清疏、摸查及CCTV检测；对存在破损、渗漏等问题的管道进行修复和整改，切换错接、混接点；对原片区雨污分流未实施处的查漏补缺；对节点井安装遥测设备 | 14082 | 7041 | 完工 | 7041 | 市建委  玄武区政府 |
| 168 | 鼓楼区河西片区雨污水管网一期清疏修缮工程 | 2020-2021 | 对莫愁渠流域片区进行清疏修缮 | 7500 | 3750 | 完工 | 3750 | 市建委  鼓楼区政府 |
| 169 | 鼓楼区河西片区雨污水管网二期清疏修缮工程 | 2020-2021 | 对清江南沟等五河流域片区进行雨污水管网清疏修缮 | 16700 | 8350 | 完工 | 8350 | 市建委  鼓楼区政府 |
| 170 | 外金川二期清疏修缮工程 | 2020-2021 | 对外金川河西部内片区进行雨污水管网清疏修缮 | 20000 | 10000 | 完工 | 10000 | 市建委  鼓楼区政府 |
| 171 | 幸福河、忠字河、怡康河流域共13个片区雨污水管网清疏修缮 | 2020-2021 | 对健园等13个片区未改造的管网进行摸排、清疏、破损渗漏管道修复、错接混接点整改等 | 6420 | 3210 | 完工 | 3210 | 市建委  建邺区政府 |
| 172 | 江南名府等8个片区雨污水管网清疏修缮 | 2020-2021 | 对江南名府等8个片区未改造的管网进行摸排、清疏、破损渗漏管道修复、错接混接点整改等 | 3700 | 1850 | 完工 | 1850 | 市建委  建邺区政府 |
| 173 | 秦淮区内秦淮河东段、中段流域第三批雨污水管网清疏修缮工程 | 2020-2021 | 对双鸿大厦等39个片区进行清疏修缮 | 6942 | 3471 | 完工 | 3471 | 秦淮区政府 |
| 174 | 秦淮区内秦淮河东段、中段流域第四批雨污水管网清疏修缮工程 | 2020-2021 | 对九条巷18号小区等55个片区进行清疏修缮 | 7781 | 3891 | 完工 | 3890 | 秦淮区政府 |
| 175 | 秦淮区内秦淮河中段、南段及明御河流域雨污水管网清疏修缮工程 | 2020-2021 | 对中泰证券片区等17个片区进行清疏修缮 | 2931 | 1466 | 完工 | 1466 | 秦淮区政府 |
| 176 | 玄武区紫金山一沟流域锁金村街道、玄武湖街道片区雨污水管网清疏、修缮工程 | 2021-2023 | 对紫金山一沟流域锁金村街道和玄武湖街道现状片区雨污水管道清疏、摸查及CCTV检测；对存在破损、渗漏等问题的管道进行修复和整改，切换错接、混接点；对原片区雨污分流未实施处的查漏补缺；对节点井安装遥测设备 | 14876 | 二季度 | 完成35% | 5600 | 市建委  玄武区政府 |
| 177 | 内金川河三期中支流域第一批管网清疏修缮项目 | 2021-2022 | 对金川河三期中支等流域内片区进行第一批雨污水管网清疏修缮 | 8621 | 三季度 | 完成10% | 1200 | 市建委  鼓楼区政府 |
| 178 | 内金川河三期中支流域第二批管网清疏修缮项目 | 2021-2022 | 对金川河三期中支等流域内片区进行第二批雨污水管网清疏修缮 | 8592 | 三季度 | 完成10% | 1200 | 市建委  鼓楼区政府 |
| 179 | 内秦淮河北段流域管网清疏修缮项目 | 2021-2022 | 对内秦淮河北段等流域内片区进行雨污水管网清疏修缮 | 3036 | 三季度 | 完成10% | 600 | 市建委  鼓楼区政府 |
| 180 | 内金川河四期西支流域管网清疏修缮项目 | 2021-2022 | 对金川河西支流域内片区进行雨污水管网清疏修缮 | 6447 | 三季度 | 完成10% | 1200 | 市建委  鼓楼区政府 |
| 181 | 内金川河四期老主流流域管网清疏修缮项目 | 2021-2022 | 对金川河老主流流域内片区进行雨污水管网清疏修缮 | 10996 | 三季度 | 完成30% | 3299 | 市建委  鼓楼区政府 |
| 182 | 外金川河三期南十里长沟流域管网修缮 | 2021-2022 | 对南十里长沟等流域范围内片区进行管网清疏修复 | 9836 | 三季度 | 完成30% | 2951 | 市建委  鼓楼区政府 |
| 183 | 外金川河三期张王庙沟流域管网修缮 | 2021-2022 | 对张王庙沟等流域范围内片区进行管网清疏修复 | 13002 | 三季度 | 完成30% | 3901 | 市建委  鼓楼区政府 |
| 184 | 外金川河三期大庙沟等6河流域管网修缮 | 2021-2022 | 对大庙沟等流域范围内片区进行管网清疏修复 | 5108 | 三季度 | 完成30% | 1533 | 市建委  鼓楼区政府 |
| 185 | 内金川二期清疏修缮工程 | 2021-2022 | 对内金川主流及东支流域片区进行清疏修缮 | 19500 | 三季度 | 完成30% | 5850 | 市建委  鼓楼区政府 |
| 186 | 河西三期管网清疏修缮项目 | 2021-2022 | 对龙江河等流域内片区进行雨污水管网清疏修缮 | 13380 | 三季度 | 完成25% | 3520 | 市建委  鼓楼区政府 |
| 187 | 汇景家园片区管网清疏修缮工程 | 2021-2022 | 15个住宅小区6805户居民及4个企事业单位，总面积39.42公顷。对内部现状管网进行全面清疏、修缮、混接错接点位改造、破损管网修复、南阳台新建一道雨水系统等 | 6090 | 一季度 | 完成70% | 3200 | 市建委  秦淮区政府 |
| 188 | 秦淮区内秦淮河东段中段第五批雨污水管网清疏修缮工程 | 2021-2022 | 针对石鼓路123号等33个片区进行的存量管网进行清疏检测，对原项目建设范围外的管网系统进行建设完善，对错接混接等问题进行整改 | 7560 | 三季度 | 完成50% | 3500 | 市建委  秦淮区政府 |
| 189 | 汇景和园片区管网清疏修缮工程 | 2021-2022 | 项目位于双麒路与外秦淮河交叉口西北侧，面积20.9公顷，住户5200户。主要建设内容为：对小区内部排水管网进行全面清疏，对破损管道更换修复，错接混接点位整改等 | 584 | 三季度 | 完成50% | 292 | 市建委  秦淮区政府 |
| 190 | 银龙鑫苑片区管网清疏修缮工程 | 2021-2022 | 对片区内所有立管排查、整改，排水管网全面清疏，对破损、错位、脱节的管道进行修缮，改造沿街商铺排水系统等 | 1654 | 三季度 | 完成50% | 827 | 市建委  秦淮区政府 |
| 191 | 清水塘及外秦淮河流域管网清疏修缮项目 | 2021-2022 | 对枫丹花园等21个片区进行清疏修缮 | 6794 | 二季度 | 完成50% | 3397 | 市建委  秦淮区政府 |
| 192 | 奥体北河、莫愁泵站进水渠流域共14个片区雨污水管网清疏修缮 | 2021-2022 | 对桃园居等14个片区未改造的管网进行摸排、清疏、破损渗漏管道修复、错接混接点整改等 | 6700 | 一季度 | 完成50% | 3600 | 市建委  建邺区政府 |
| 193 | 南湖北河、南湖东河、南湖南河流域共27个片区雨污水管网清疏修缮 | 2021-2022 | 对27个片区（78.19ha）未改造的管网进行摸排、清疏、破损渗漏管道修复、错接混接点整改 | 12645 | 四季度 | 完成25% | 3100 | 市建委  建邺区政府 |
| 194 | 腾达雅苑等5个片区雨污水管网清疏修缮工程 | 2021-2022 | 对腾达雅苑等5个片区内错接混接管网及阳台立管进行改造、对片区雨污水管网及化粪池进行清疏修缮 | 5000 | 四季度 | 完成20% | 1000 | 市建委  建邺区政府 |
| 195 | 栖霞区滨江河和九乡河流域栖化新村等片区雨污水管网清疏修缮工程 | 2021-2022 | 对滨江河和九乡河流域栖化新村等16个片区雨污水管网进行清疏修缮工程，对原项目建设范围外的管网系统进行建设完善，对错接混接等问题进行整改，总改造面积69.49公顷 | 7430 | 三季度 | 完成30% | 2229 | 市建委  栖霞区政府 |
| 196 | 栖霞区百水河流域天泓山庄等片区雨污水管网清疏修缮工程 | 2021-2022 | 对百水河流域天泓山庄等16片区雨污水管网进行清疏修缮，对原项目建设范围外的管网系统进行建设完善，对错接混接等问题进行整改，总改造面积约为140.48公顷 | 7930 | 二季度 | 完成80% | 6700 | 市建委  栖霞区政府 |
| （五） | 环卫设施建设 |  |  | 261812 | 30400 |  | 239918 |  |
| 197 | 江北生活垃圾焚烧发电厂二期工程 | 2020-2022 | 垃圾焚烧处理规模2000吨/日 | 106900 | 20000 | 完成土建主体工程 | 136370 | 市城管局  市城建集团  浦口区政府 |
| 198 | 江北废弃物综合处置中心二期工程 | 2020-2022 | 位于江北环保产业园江北废弃物综合处置中心二期地块，占地37亩，对板桥餐厨厂设备再利用，餐厨垃圾处理规模200吨/日 | 21000 | 300 | 完成土建主体工程和设备制造 | 16800 | 市城管局  市城建集团  浦口区政府 |
| 199 | 水阁有机废弃物处理场二三号库区封场及生态修复 | 2020-2022 | 库区生态修复、地下水污染控制、坝体防渗加固、场内道路、附属设施改造以及环保教育基地等 | 15700 | 1900 | 完成60% | 5500 | 市城管局  江宁区政府 |
| 200 | 天井洼有机废弃物处理场封场及生态修复工程 | 2018-2021 | 库区生态修复、地下水治理、坝体防渗加固、道路修复、污泥堆放池处理等 | 19000 | 8000 | 完工 | 4700 | 市城管局  浦口区政府 |
| 201 | 江南生物能源再利用中心一期 | 2020-2022 | 一期处理规模为餐厨垃圾600吨/日、废油脂60吨/日 | 71912 | 200 | 开展土建工程 | 66648 | 市城管局  市城建集团  江宁区政府 |
| 202 | 江北灰渣填埋场二期工程 | 2021-2022 | 位于浦口区星甸街道江北环保产业园内，设计填埋库容94万立方米，占地面积约84.1亩。建设内容包括库区构建工程、围堤填筑、道路、护坡、防渗、地表水导排及相应配套附属系统和设施 | 11900 | 三季度 | 主体完工 | 8000 | 市城管局  市城建集团  浦口区政府 |
| 203 | 轿子山有机废弃物处理场封场工程 | 2021-2023 | 对一号、三号库区（包括与二号库区搭接部位）实施堆体修整、封场覆盖和绿化修复、渗滤液导排、垂直防渗和帷幕灌浆、填埋气体收集、地表水导排、清水池（含调节池）改造，以及场区内其他附属设施改造等 | 15000 | 四季度 | 继续实施 | 1500 | 市城管局  江宁区政府 |
| 204 | 城东废弃物处理站大修工程 | 2021 | 城东有机废弃物处理站位于秦淮区，处理粪便400吨/日。2014年建成，计划2021年进行大修，大修项目包括：主体建筑、地面维修、生产设备维修、电力改造等 | 400 | 二季度 | 完工 | 400 | 市城管局  秦淮区政府 |
| （六） | 公园景区及绿化建设 |  |  | 44608 | 16823 |  | 17992 |  |
| 205 | 南京石头城遗址公园 | 2019-2022 | 新建遗址保护与展示建筑、兰圃、国防园新入口，配套设施工程；原有建筑物修缮、景观提升等。拟新建总建筑面积9203平方米，拟改造总建筑面积5014平方米。清凉山公园武侯祠陈列改造、驻马坡改造 | 9918 | 2200 | 完成建筑主体施工 | 6100 | 市文旅局 |
| 206 | 中山陵松风阁修缮提升 | 2020-2021 | 松风阁维护保养暨内部设施提升工程，主要实施建筑物修缮、相关设施更新改造 | 843 | 603 | 完工 | 240 | 市委统战部 |
| 207 | 雨花台核心景区景观提升二期 | 2019-2021 | 雨花台烈士陵园内。核心景区景观提升二期工程，景区内的路网、水环境、重要节点环境、室内装饰展陈等进行提升改造 | 6845 | 3000 | 完工 | 3845 | 雨花台烈士陵园管理局 |
| 208 | 雨花台烈士纪念馆瓦屋面及外墙保养维护 | 2020-2021 | 全面清理屋面破损瓦件，更换破损瓦件及构造不合理瓦件，同时对屋面瓦件逐一检查，对出现松动的瓦件重新卧浆加固。局部石材外墙面加固和渗水处理 | 252 | 170 | 完工 | 82 | 雨花台烈士陵园管理局 |
| 209 | 红山森林动物园改造提升工程 | 2018-2021 | 新建南门（沈阳村地块），北门复建回迁项目以及园区内场馆、道路提档升级 | 21885 | 10000 | 改造区虎馆、豹馆完工；南大门区域非洲区、澳洲区、马达加斯加区主体建设完成 | 5000 | 市旅游集团 |
| 210 | 红山森林动物园环境综合整治二期工程 | 2019-2021 | 位于大红山片区，将现状狮虎展区改造为本土物种展区；主干园路两侧林相改造；次干园路进行局部拓宽，对破损严重的游步道及架空栈道进行消险改造 | 1650 | 850 | 完工 | 800 | 市旅游集团 |
| 211 | 南京国防园山体滑坡治理工程 | 2021-2022 | 对紧邻清凉山体校看台西北侧山体进行滑坡治理，总量约6000立方；并对虎踞路沿线约3000平方山体进行清杂、滑坡治理以及景观提升 | 1900 | 四季度 | 完成勘察、设计等前期手续，力争第四季度施工 | 900 | 市文旅局 |
| 212 | 第十七届中国杜鹃花展览会南京展园 | 2021 | 第十七届中国杜鹃花展览会南京展区建设，面积约687平方米，位于常州市天宁区凤凰新城运河畔印象江南板块 | 125 | 一季度 | 完工 | 125 | 市绿化园林局 |
| 213 | 2021年世园会南京展园改造提升 | 2020-2021 | 对第十届江苏省（仪征）园艺博览会南京展园进行改造提升 | 200 | 一季度 | 完工 | 200 | 市绿化园林局 |
| 214 | 中山陵景区公厕改造 | 2021 | 对景区12座公厕开展达标改造、维修及出新 | 590 | 二季度 | 完工 | 500 | 中山陵园管理局 |
| 215 | 护城河小桃园段西岸游园五期建设工程 | 2021-2022 | 位于南医大二附院东侧绿地，南北向全长约240米，总面积约4500平方米 | 400 | 三季度 | 开工 | 200 | 鼓楼区政府 |
| （七） | 其他 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |
| 216 | 华能金陵燃机及金陵发电有限公司温排口迁移 | 2021 | 本工程包括新建排水管和温排水口，温排口连接件及相关施工措施等内容 | 20000 | 一季度 | 完工 | 20000 | 市生态环境局  栖霞区政府  南京经开区管委会  华能燃机  华能金陵 |
| 十 | 市政公用基础设施建设 |  |  | 2055453 | 818503 |  | 488779 |  |
| （一） | 城市道路建设 |  |  | 1720894 | 690449 |  | 320467 |  |
| 217 | 扬子江大道快速化改造工程 | 2018-2021 | 北起扬子江隧道南接点，南至河西大街与扬子江大道的交叉口，全长约7.07千米。全线新建综合管廊，道路总体采用节点下穿方案，全线设置辅道+慢行系统，在草场门大街、清凉门大街、汉中门大街和水西门大街共设置四座节点隧道，增设一座人行天桥、三座过街地道 | 355048 | 302000 | 完工 | 53000 | 市建委  鼓楼区政府  建邺区政府  市城建集团 |
| 218 | 机场二通道（绕城以北段）建设工程 | 2020-2022 | 城市快速路，小行高架至绕城公路，长约1.4千米，红线宽60米 | 76000 | 40000 | 完成桥墩及桥梁上部结构 | 20000 | 市建委  软件谷管委会 |
| 219 | 惠民大道综合改造工程 | 2019-2023 | 快速路，南起惠民大道与新兴路交叉口，北至惠民大道与城河南路交叉口，长约2.37千米，拆除现状高架桥1.55千米，建设综合管廊1.99千米，主线隧道长1.95千米 | 347554 | 20000 | 完成电力隧道施工；完成热河路匝道围护和部分主体施工；累计完成60%管线迁改 | 24000 | 市建委  鼓楼区政府  市城建集团 |
| 220 | 大桥南路与地铁5号线交叉节点改造工程 | 2020-2021 | 位于大桥南路与中山北路路口，实施内容主要为对高架桥的3根桥墩进行补强托换，修建地铁特殊保护区范围内的双向六车道市政隧道，市政隧道基坑规模长67米、宽30米、深10米 | 13300 | 4000 | 完工 | 9300 | 市建委  鼓楼区政府  市城建集团 |
| 221 | 新庄立交地下过街通道建设工程 | 2021-2022 | 完善新庄立交人行过街功能，修建下穿玄武大道、红山路地下人行过街通道，同时为提高通道使用价值，同步实施地下通道与地铁3号线新庄站连接 | 16800 | 一季度 | 主体完工 | 13600 | 市建委  玄武区政府  市城建集团  高力集团 |
| 222 | 建宁西路过江通道江南连接线—主线隧道东延工程 | 2020-2025 | 路线沿建宁西路敷设，起于热河路以东120米，与建宁西路过江通道主线相接，止于金川河东路，全长约1.7千米 | 357000 | 50000 | 管幕工作井施工，顶管工作井施工 | 50000 | 市公建中心  市交通运输局  江北新区管委会  浦口区政府  六合区政府  鼓楼区政府 |
| 223 | 中央北路（中央门立交至和燕路段）拓宽改造工程 | 2019-2021 | 南起中央门立交、北至和燕路，长约615米。改造实施内容含既有铁路下梁式桥拓宽置换箱涵，小市人行天桥拆除重建，道路出新、排水、绿化、照明、交通工程等 | 49700 | 46600 | 完工 | 3100 | 市建委  鼓楼区政府  市城建集团 |
| 224 | 中央门立交改造工程 | 2020-2021 | 更换全桥混凝梁板、全桥护栏拆除后安装新栏杆、伸缩缝更换、支座更换等 | 7284 | 4000 | 完工 | 3284 | 市城管局 |
| 225 | 庐山路下穿尧兴铁路（小岗下道口平改立）工程 | 2020-2021 | 北起规划庐山路，下穿华山路、尧兴支线、栖霞大桥，平交穿过烷基苯专用线，南接现状燕尧路南段，全长约656米，道路红线宽35米 | 25000 | 5307 | 完工 | 19693 | 市建委  市交通运输局  栖霞区政府  燕子矶新城管委会 |
| 226 | 中山门大街（马群段）拓宽改造工程 | 2020-2022 | 主干路，东起万家楼立交，西至环陵路转盘，长约1.25千米，宽56.5米 | 19500 | 4000 | 征地拆迁，路基桥涵施工 | 5000 | 市建委  市交通运输局  栖霞区政府 |
| 227 | 钟秀街改造 | 2020-2021 | 西起柳营西路，东至五棵松路，道路全长约1014米，红线宽度30米。工程实施内容包括道路路面结构翻挖新建，新建桥梁一座，同步对排水、绿化、照明及其它附属设施进行提档升级和补充完善 | 4000 | 200 | 完工 | 3800 | 玄武区政府 |
| 228 | 绕城公路万家楼互通改造工程 | 2019-2021 | 位于绕城公路与宁杭公路相交处，现有立交改造 | 35470 | 23250 | 全线路面、交安机电，照明、绿化等施工 | 12220 | 市交通运输局  栖霞区政府 |
| 229 | 马高路北延工程 | 2020-2021 | 南起宁杭公路，与沪宁高速交叉后止于金马路，道路全长1.644千米，道路红线宽度为40米（沪宁高速以北）、45米（沪宁高速以南） | 52800 | 39210 | 隧道、路基、路面、绿化及附属工程 | 13590 | 市交通运输局  栖霞区政府 |
| 230 | 岱山东路北延工程 | 2018-2022 | 次干路，南起现状岱山东路立交预留口，向北跨越南河、秦淮新河，止于河西南部螺塘街，全长约1.4千米，包含南南河下游段1570米改造，红线宽35—45米 | 60000 | 45350 | 主桥边跨合龙段完成，主线高架桥全部完成，完成架空桥及道路工程 | 13000 | 市建委  雨花台区政府  软件谷管委会 |
| 231 | 奥体大街—规二路（西城路—凤台南路段） | 2020-2022 | 跨南河桥，长约215米，红线宽60米 | 4500 | 300 | 完成桥梁及道路主体建设 | 4200 | 市建委  建邺区政府  软件谷管委会 |
| 232 | 宁马高速油坊桥互通与江山大街连接道路 | 2020-2021 | 城市立交匝道，匝道长约1.13千米，宽9米 | 8865 | 6000 | 路基、路面、绿化、交安工程等施工 | 2865 | 市交通运输局 |
| 233 | 安怀东路（玉苑路至和燕路段）建设工程 | 2021 | 西起玉苑路、东至和燕路，长约450米，规划红线宽24米，工程内容包括征收拆迁，杆线和绿化迁移，道路拓宽，同步完善排水、照明、绿化、交通工程及其它附属设施 | 11259 | 7032 | 视征收情况，力争完工 | 4227 | 市建委  鼓楼区政府  栖霞区政府 |
| 234 | 尧红路（栖霞段）建设工程 | 2018-2021 | 西起玄武栖霞区界向东沿京沪铁路北侧，东至瑞霞路太龙路口，全长约3千米，标准规划路幅宽45米，建设道路、跨铁路桥、北十里长沟东支桥涵、分离式路基等附属设施 | 105100 | 81700 | 完成道路、跨铁路桥、绿化及辅助设施等施工 | 23400 | 栖霞区政府 |
| 235 | 岱山西路北延工程 | 2019-2021 | 南起天保立交，北至中兴路，长约700米，由中兴路与河西南部相连，启动南南河河道改造1660米 | 14500 | 11500 | 完工 | 3000 | 雨花台区政府 |
| 236 | 主城小微堵点改造 | 2021 | 通过增加路口车道、优化调头车道位置、优化渠化段长度等措施，改善路口及路段通行条件，提高通行效率，完成15个以上小微堵点改造 | 2500 |  | 完工 | 2500 | 市建委  市公安交管局  有关区政府  有关管委会 |
| 237 | 文枢西路建设工程 | 2021-2022 | 苏宁大道下穿铁路与文枢西路连接，并同步完成供电、通信、雨污水管线工程 | 34000 | 一季度 | 完成50% | 13000 | 市建委  玄武区政府  仙林大学城管委会 |
| 238 | 新庄花园等噪音敏感点隔声窗改造 | 2021 | 对新庄花园等噪音敏感点进行改造，加装隔声窗 | 586 | 一季度 | 完工 | 586 | 市建委  玄武区政府  市城建集团 |
| 239 | 南京市主城区快速路交通噪声治理第三批建设项目（韩府坊、新河苑段） | 2021 | 共新建声屏障618米，建设位置位于绕城公路（韩府坊、新河苑段）主线南侧，建设高度为5.0米 | 690 | 一季度 | 完工 | 690 | 市交通运输局 |
| 240 | 太岗路南段地下过街通道 | 2021-2022 | 通道西接玄武湖环湖路南段，东街白马公园园路，地下通道长约300米 | 12000 | 二季度 | 开工 | 5000 | 市城建集团 |
| 241 | 岱山中路北延工程 | 2021-2023 | 主干路，南起岱山北路，北至龙藏大道，全长约1.46千米，规划红线宽35—58米（涉地铁） | 97400 | 三季度 | 开工 | 12000 | 雨花台区政府 |
| 242 | 八卦洲五一河路建设工程 | 2021-2022 | 八卦洲五一河路西起浦仪公路西段养护中心，东至中心路，规划位于现状五一河路南侧，全长约0.92千米，宽36米 | 9626 | 二季度 | 完成主体工程 | 5000 | 栖霞区政府  市公建中心 |
| 243 | 城乡道路指路信息一体化工程（城市道路部分） | 2021 | 内环北线（新庄立交—定淮门大街）、内环东线（九华山隧道—双桥门立交）、内环西环（古平岗立交—赛虹桥立交）、内环南线（长江隧道—高桥门立交）、玄武大道（新庄立交—东杨坊立交）和沪宁高速连接线（中山门—马群枢纽）进行指路信息化改造 | 412 | 二季度 | 完工 | 412 | 市交通运输局 |
| （二） | 城市道路集中维护 |  |  | 32601 |  |  | 19530 |  |
| 244 | 市管桥梁大修 | 2021 | 主要包含：1．下关大桥上下部、沥青摊铺、人行道改造、栏杆更换、排水改造、北侧桥头跳车处置。2．宁溧路高架桥，桥面改造、裂缝修补 | 1750 | 一季度 | 完工 | 1750 | 市交通运输局 |
| 245 | 桥梁防护设施升级改造（第二、三、四批） | 2021-2022 | 大桥南路、龙蟠南路、机场路高架等第二批3座桥梁；龙蟠路高架、宁沪高速公路连接线桥—1等第三批14座桥梁；栖霞大桥、滨江桥等第四批36座桥梁安全防护设施改造 | 26141 | 二季度 | 完成大桥南路、龙蟠南路、机场路高架等防护设施改造，总进度50% | 13070 | 市交通运输局 |
| 246 | 栖霞大桥吊杆更换 | 2021 | 系杆拱桥，更换112根吊杆 | 2650 | 二季度 | 完工 | 2650 | 市交通运输局 |
| 247 | 隧道口部、过街道口部防护设施改造 | 2021 | 五塘广场隧道、前半山园等处进行改造 | 278 | 二季度 | 完工 | 278 | 市交通运输局 |
| 248 | 南京南站（南步行广场、东西地下通道、东出租车场）天棚吊顶及通道地面防滑消险改造工程 | 2021 | 东岀租车场站、东西地下通道及南广场部分吊顶因材质老化、渗水滴漏等原因出现高空坠物等安全隐患，进行维修加固消除险情 | 1622 | 二季度 | 完工 | 1622 | 市南站综管办 |
| 249 | 南京南站片区外围标识标牌改造工程 | 2021 | 对南京南站片区外围标识标牌进行改造 | 160 | 三季度 | 完工 | 160 | 市交通运输局 |
| （三） | 其他 |  |  | 301959 | 128054 |  | 148782 |  |
| 250 | 南京市主城区应急水源建设工程 | 2020-2022 | 建设地点江宁区、雨花区、建邺区、鼓楼区，应急供水规模75万立方米/日，满足主城3天应急供水需求。建设内容为输水管线41.4千米，包含隧洞2.64千米，新建江边综合应急泵张一座，杨库水库清淤扩容、大坝加固、水系治理、生态修复、溢洪河整治等 | 257600 | 120000 | 基本完工 | 118600 | 市水务局  市水务集团  主城六区政府 |
| 251 | 积淹水片区改造 | 2021 | 完成双拜岗绕城路涵段、宁芜公路203道口等20个积淹水点改造 | 21108 |  | 完成 | 15348 | 市水务局  有关区政府  有关区管委会 |
| 252 | 城镇公厕新改建 | 2021 | 新改建31座，其中玄武2座、秦淮5座、建邺4座、栖霞6座（含仙林大学城2座、南京经开区2座）、雨花台2座、溧水3座、江北新区2座、浦口3座、六合2座 | 2618 | 三季度 | 完工 | 2255 | 市城管局  相关区政府  有关管委会 |
| 253 | 变电站无功补偿改造 | 2019-2021 | 结合主城架空电力线整治，配套实施20座变电站无功补偿改造，其中，二期工程包含7座变电站改造，220千伏变电站1座、110千伏变电站6座 | 13400 | 7750 | 完成全部改造 | 5650 | 市建委  市城建集团  市供电公司 |
| 254 | 金贸大街供电专项下地 | 2020-2021 | 对金贸大街架空管线下地改造，杆塔拆除、路面及绿化恢复等 | 2631 | 124 | 视供电公司配网资金、施工安排情况完工 | 2507 | 鼓楼区政府 |
| 255 | 郭家山路供电专项下地 | 2020-2021 | 对郭家山路架空管线下地改造，杆塔拆除、路面及绿化恢复等 | 1162 | 30 | 视供电公司配网资金、施工安排情况完工 | 1132 | 鼓楼区政府 |
| 256 | 续建十二中姜家园校区、兰溪公园等5处应急避难场所 | 2020-2021 | 固定场所配套建设应急给排水管网、供电管网、发电机组、监控系统、厕所及淋浴、消防系统、指示牌等 | 1360 | 150 | 完工 | 1210 | 市建委  有关区政府  有关管委会 |
| 257 | 南京市主城区公交中途站点升级改造项目 | 2021 | 对雨花台区和栖霞区共242处公交中途站点进行升级改造 | 2080 | 二季度 | 完工 | 2080 | 市交通运输局  市城建集团 |
| 十一 | 城市更新、综合整治、安居保障建设等 |  |  | 425904 | 218254 |  | 195889 |  |
| 258 | 长江岸线湿地修复 | 2021 | 桥林街道林东段 | 400 | 一季度 | 完工 | 400 | 浦口区政府 |
| 259 | 中和桥30号环境整治工程 | 2019-2021 | 新建道路、道路出新、景观提升、雨污水改造等综合环境整治 | 1600 | 1000 | 完工 | 600 | 市建委  市城建集团 |
| 260 | 童卫路 | 2020-2021 | 中山门大街—苜蓿园东街，长约528米，宽约13—25米，实施道路整治出新，强弱电管线下地，排水、照明、景观、交通及附属设施 | 4643 | 2643 | 完工 | 2000 | 玄武区政府 |
| 261 | 香林寺沟片区环境综合整治 | 2019-2021 | 在房屋征收拆迁的基础上，香林寺沟河道环境综合整治、香林沟路等4条街巷两侧建筑立面整治、香林寺路等3条街巷道路整治，实施佛心桥路拓宽改造、游园绿地建设、电力管线下地等 | 108960 | 86295 | 完工 | 22665 | 玄武区政府 |
| 262 | 梅园新村纪念馆周边环境综合整治 | 2020-2021 | 强弱电杆线下地和序化，道路病害处理，立面整治，雨污水管网排查及改造，绿化提升及完善配套附属设施 | 5790 | 3790 | 完工 | 2000 | 玄武区政府 |
| 263 | 鼓楼中心片区环境综合整治工程（包含天目路片区和南大片区） | 2020-2021 | 实施片区范围内的小区综合整治 | 71000 | 53250 | 完工 | 17750 | 鼓楼区政府 |
| 264 | 长江大桥南引桥环境综合整治二期工程（绿化部分） | 2019-2021 | 桥南一村绿地、宁沪铁路两侧绿地、安乐村泵站以北绿地建设 | 54300 | 52958 | 力争完工 | 1342 | 鼓楼区政府 |
| 265 | 延龄巷、火瓦巷、广义街环境综合整治工程 | 2020-2021 | 其中火瓦巷、广义街已完工，本次实施延龄巷整治，范围为：北起中山东路，南至户部街，道路全长为700米，宽度16米，整治内容包括：拆违、弱电下地，市政道路、绿化、店招店牌 | 9100 | 7078 | 完工 | 2022 | 秦淮区政府 |
| 266 | 栖霞老街片区环境综合整治项目 | 2019-2021 | 西至南京四桥，南至疏港大道，北至栖石路、五福家园，围合区域面积约0.2平方千米。主要包括杆线下地、堤岸整治、景观提升等 | 9980 | 8800 | 完工 | 1180 | 栖霞区政府 |
| 267 | 万寿片区环境综合整治 | 2019-2021 | 北至燕尧路，南至栖霞大道，西至经五路，东至寅春路，围合区域面积约0.32平方千米。主要包括杆线下地、小区出新、道路出新等 | 8408 | 2360 | 完工 | 4440 | 栖霞区政府 |
| 268 | 太龙路 | 2021 | 太龙路与聚宝路交叉口南侧至外贸仓库门口交叉北侧，长约920米，宽约34米，实施独柱墩桥梁加固、道路病害处理、排水设施改造、人行道出新、伸缩缝整修、反光板出新、栏杆加固、交通工程完善 | 1800 | 二季度 | 完工 | 1800 | 玄武区政府  栖霞区政府 |
| 269 | 小型城市客厅建设 | 2020-2022 | 融合5GLive城市直播，在主城范围开辟50处小型城市客厅，打造家门口文化驿站，构建15分钟文化生活圈 | 10000 | 一季度 | 推进10处小型城市客厅建设 | 2000 | 市建委  各区政府  各有关单位 |
| 270 | 雨花台烈士陵园不可移动文物修缮工程 | 2020-2021 | 对陵园内方孝孺墓、杨邦乂剖心处、太监义会碑、辛亥革命人马冢4处石质不可移动文物进行保护修缮 | 108 | 80 | 完工 | 28 | 市文旅局  雨花台烈士陵园管理局 |
| 271 | 南京城墙龙脖子段排水应急抢险加固工程 | 2021 | 对该段城墙本体南侧既有排水明沟进行改造和完善，部分路段需埋设管道或布置提升设备，将城墙内侧墙体根部与混凝土路之间区域雨水引流排出 | 1266 | 一季度 | 力争完工 | 630 | 市文旅局 |
| 272 | 南京城墙东水关至武定门段修缮项目 | 2021-2022 | 南京城墙东水关至武定门段、拆除已失效的混凝土刚性防水层，做好对传统顶面防水做法、内部土夯体、周边地基承载力等的勘察，分析病害原因，解决墙体防渗排水等核心问题 | 1583 | 四季度 | 开工建设 | 750 | 市文旅局 |
| 273 | 崇正书院东、西边坡地质灾害治理工程 | 2021-2022 | 崇正书院建筑东、西两侧边坡地质灾害治理，滑坡灾害隐患段边坡总长约500米，包括抗滑桩加固、微型桩加固 | 979 | 四季度 | 开工建设 | 295 | 市文旅局 |
| 274 | 其他文物维修保护工程 | 2021 | 对朝天宫、瞻园、梅园新村、甘熙宅第、六朝文化园等文保单位和文物建筑进行日常维护，开展城墙砖回收、文物抢险等工作 | 600 | 一季度 | 开工建设 | 600 | 市文旅局 |
| 275 | 老旧小区改造 | 2021 | 对后半山园1号1栋、2栋等108个小区开展整治。主要内容为在拆违拆破的基础上，修缮屋面防水、小区道路病害整治、清疏小区管网、完善绿化、路灯、安防等配套设施 | 119931 | 一季度 | 完工 | 119931 | 市房产局  各相关区政府 |
| 276 | 危旧房改造 | 2021 | 采取“留、改、拆”等多种治理方式，完成新增85幢在册危房治理工作 | 15456 | 一季度 | 完工 | 15456 | 市房产局 |
| B类项目（即前期工作项目，总投资为初步匡算，以后续立项为准，共100个） | | | |  |  |  |  |  |
| 一 | 教育 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 市水上运动学校迁建 |  | 学生宿舍、食堂、多功能厅、训练馆、艇库、综合楼、终点计时台以及水上航道等训练、比赛设施设备 | 30000 |  |  |  | 市体育局 |
| 2 | 金陵科技学院江宁校区文科楼 |  | 建筑面积约2.7万平方米，包括办公、教研、实验室，以及报告厅、公共智慧教室、会议室等 | 13500 |  |  |  | 金陵科技学院 |
| 3 | 南京市国防教育训练基地维修改造 |  | 屋顶防水、综合楼、学员楼、门卫、人防训练场、室外训练场、公共设施维修升级改造 | 6350 |  |  |  | 市民兵训练中心 |
| 4 | 南京市六一幼儿园加固改造 |  | 抗震加固 | 4300 |  |  |  | 市妇联 |
| 5 | 国家级足球青训基地 |  | 4片标准11人制天然草足球场（含附属设施） | 1800 |  |  |  | 市体育局 |
| 6 | 一中食堂学生宿舍抗震加固 |  | 抗震加固及恢复 | 1800 |  |  |  | 市教育局 |
| 7 | 南京财经高等职业技术学校莫愁路校区图书馆（正心楼）加固改造 |  | 加固改造面积2983平方米 | 1500 |  |  |  | 市教育局 |
| 8 | 南京交通技师学院消险 |  | 现有6幢教学和宿舍楼进行消险改造 | 待定 |  |  |  | 市交通运输局 |
| 9 | 南京外国语学校太平北路校区配套设施建设工程 |  | 新建教学辅助用房，同时建设地下车库、室外道路及场地、绿化等配套设施 | 32508 |  |  |  | 市教育局 |
| 二 | 医疗卫生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 南京市儿童医院河西院区二期 |  | 包括住院、特色门诊、科研研发、教育培训、行政管理用房等，同时建设设备机房及停车等配套设施 | 190000 |  |  |  | 市卫健委 |
| 11 | 南京市第一医院（心血管病医院）河西院区二期建设工程 |  | 提升医院内的智慧医疗系统体系，完善医院内热水供应系统，物流输送系统、供电系统等改造；对1号楼及3号楼地下室进行整体改造等工程 | 12600 |  |  |  | 市卫健委 |
| 12 | 市青龙山精神病院7#病房楼维修改造工程 |  | 总改造面积4008平方米，改造内容包括消防改造、水电更新、内外装修等。 | 1670 |  |  |  | 市民政局 |
| 13 | 市祖堂山社会福利院留观隔离病区改造工程 |  | 拟对两层宿舍楼进行全面改造和功能调整，包括外墙屋面维修、消防改造、室内装修等 | 758 |  |  |  | 市民政局 |
| 三 | 文化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 黄泥塘地块南京名人馆及配套 |  | 新建南京名人馆、遗址保护设施、南都坊和配套服务设施，总建筑面积约5.6万平方米。 | 179600 |  |  |  | 市文投集团 |
| 15 | 清凉台（石头城遗址博物馆） |  | 建设清凉山公园清凉台（石头城遗址博物馆），面积4311平方米 | 10000 |  |  |  | 市文旅局 |
| 16 | 孙中山纪念馆改造 |  | 基本陈列改造；嘉麟楼外立面改造；纪念广场改造；配套设施建设等；水电改造和安防消防工程 | 6000 |  |  |  | 中山陵园管理局 |
| 17 | 国防教育馆升级改造工程（国家防震减灾科普教育基地） |  | 外立面出新、装饰出新、建筑防水、展陈内容更换，消防系统改造，给排水改造、供配电改造等 | 3800 |  |  |  | 市文旅局 |
| 18 | 民俗博物馆基本陈列改造 |  | 拆除原有部分装饰、展柜、隔断等；室内基本装修；增设专业成品展柜、灯具、空调及多媒体设备；改造安防系统和消防系统等相关配套设施 | 1800 |  |  |  | 市文旅局 |
| 19 | 市艺小对外文化交流基地建设 |  | 进行原有场地的平整清理、新增土方回填、整体绿化出新改造；进行景观新增、硬质铺地改造等各种现有景观细节美化；进行主外立面出新、艺术雕塑打造等 | 1100 |  |  |  | 市文旅局 |
| 20 | 中共代表团办事处原址保护修缮 |  | 中共代表团办事处旧址（梅园新村纪念馆）保护规划及南京市梅园新村17号、30号、35号建筑修缮 | 924 |  |  |  | 市文旅局 |
| 21 | 崇正书院市文保单位建筑修缮工程 |  | 修缮建筑面积约1500平方米，包括立柱扶正，地基及基础加固；屋面、屋架、门窗维修出新及外立面出新；重建挡墙及仿古围墙共600米等 | 840 |  |  |  | 市文旅局 |
| 22 | 南京国防园军事历史遗迹改造提升工程 |  | 南京国防园园内地堡南京保卫站元素展示；炮台安装仿真炮，修复弹药龛；扩宽及恢复燕王河景观；适当增加历史雕塑；遗迹周边环境及绿化景观提升 | 800 |  |  |  | 市文旅局 |
| 23 | 南京市民俗博物馆展厅改造 |  | 民俗博物馆临展厅为砖木二层结构，建筑面积约240平方米。包括修缮屋面、内墙、地面，重新布局展览路线，制作新展墙，设计安装新光源，更换符合文物藏品展示要求的展柜等 | 250 |  |  |  | 市文旅局 |
| 四 | 公共安全和公共管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 市级机关房产维修改造 |  | 市交通运输局等有关单位办公用房维修改造 | 7343 |  |  |  | 市机关事务管理局  市各相关单位 |
| 25 | 政务信息化项目 |  | 紫金云媒体融合应用和宣传管理支撑平台等项目 | 53844 |  |  |  | 市各有关单位 |
| 26 | 市公安局执法办案管理中心新建 |  | 在选址区域通过新改建方式建设集执法办案中心、案件管理中心、涉案财物管理中心、受案中心、侦技保障中心、后勤保障中心六位一体的执法办案管理中心 | 9000 |  |  |  | 市公安局 |
| 27 | 公交公安业务技术用房改扩建 |  | 改造业务用房总面积8943平米 | 6000 |  |  |  | 市公安局 |
| 28 | 江苏省精神病人强制医疗所建设 |  | 根据省政府要求，拟在南京市建设省精神病人强制医疗所 | 54000 |  |  |  | 市公安局 |
| 29 | 南京市白马法制教育基地改造 |  | 对原有面积约270平方米的房屋进行改造，新建面积约520平方米的业务技术用房，能够满足对相关人员开展教育转化工作 | 1200 |  |  |  | 市公安局 |
| 30 | 交警业务技术用房建设 |  | 八大队业务技术用房维修改造、白水桥培训基地整体改扩建、高速九大队业务技术用房新建、十大队业务技术用房新、建、高速十二大队业务技术用房新建、八大队梅山中队业务技术用房新建、江宁分局开发区交警中队新建业务用房、高淳分局交警大队业务用房改造、高淳分局阳江交警中队检查通道新建等9个项目 | 18666 |  |  |  | 市公安局 |
| 31 | 分局业务技术用房建设 |  | 玄武分局办案管理中心外墙改造、鼓楼分局综合应急处突中心建设、地铁分局业务大楼改造、江宁分局特巡警大队改建业务用房、六合分局反恐培训中心建设、六合分局业务用房改造出新、南京市公安局警察公寓改造项目。市第二、第三看守所武警营房改造项目。水上分局新建警务执法趸船一艘（80米） | 42480 |  |  |  | 市公安局 |
| 32 | 派出所建设 |  | 玄武分局板仓派出所及特巡警业务用房改造、建邺分局双闸派出所改造工程、鼓楼分局宝塔桥派出所主楼及辅楼装修改造工程、鼓楼分局阅江楼派出所装修、雨花台分局板桥派出所装修、江北新区分局顶山派出所异地新建工程、江宁分局高新区派出所新建业务用房、江宁分局麒麟派出所新建业务用房、江宁分局陶吴派出所业务用房新建、江宁分局淳化派出所业务用房新建、高淳分局砖墙派出所新建、水上分局大厂派出所新建业务技术用房改造及院落改造、溧水分局洪蓝派出所和交警中队业务用房新建等13个项目 | 33575 |  |  |  | 市公安局 |
| 33 | 消防站点 |  | 栖霞山站、红山路站、特勤一站维修改造、西岗地铁小镇站、生态科技岛北部消防站 | 10700 |  |  |  | 市消防支队 |
| 34 | 涉案车辆集中管理场所 |  | 对刑侦、经侦等部门在扣涉案车辆进行集中管理和维护 |  |  |  |  | 市委政法委 |
| 35 | 大连山戒毒所污水站、充电桩停车场 |  | 建设污水站日处理360吨污水，建设60车位充电桩 | 550 |  |  |  | 市司法局 |
| 36 | 大连山戒毒所所政业务综合服务室 |  | 改造面积约800平方米 | 500 |  |  |  | 市司法局 |
| 37 | 监视居住办案场所建设 |  | 有关监视居住办案场所建设 |  |  |  |  | 市安全局 |
| 五 | 交通基础设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 宁宣铁路 |  | 宁宣铁路新建复线正线南京段116.9千米，新建禄口机场站、溧水西站、高淳站，改造江宁站。项目设计时速为350千米 | 2858000 |  |  |  | 省铁路办  省铁路集团  上海铁路局 |
| 39 | 扬镇宁马铁路 |  | 正线南京段41.1千米，与宁宣铁路共禄口机场站，项目设计时速为350千米 | 1074000 |  |  |  | 省铁路办  省铁路集团  上海铁路局 |
| 40 | 上元门过江通道 |  | 从南京北站引出，沿浦泗路以隧道形式穿越长江，江南穿越上元门水厂后折向东南沿规划通道引入南京站，通道总长18.76千米。设计时速200千米/小时 | 779200 |  |  |  | 省铁路办  省铁路集团  上海铁路局 |
| 41 | 南京扬子江隧道江南明挖暗埋段新增泡沫/水喷雾系统工程 |  | 南京扬子江隧道江南明挖暗埋段新增泡沫/水喷雾系统，江南N线ND、NU、NA匝道1270米，江南S线SU、SD、SB、SL、SI、SR匝道1897.2米范围内喷淋系统 | 4254 |  |  |  | 市交通运输局  市交通集团  江北新区管委会 |
| 42 | 南京港龙潭港区综合执法基地 |  | 码头泊位对应利用港口岸线总长度410米，共布置1000吨级泊位1个、执法艇或海巡艇泊位6个，陆域规划征地面积约96.4亩。 | 34000 |  |  |  | 长江南京航道局  市交通运输局  南京经济开发区 |
| 43 | 涟城南区东北角停车场 |  | 怡康街与西城路交叉口西南角，地下停车场 | 2610 |  |  |  | 建邺区政府 |
| 44 | 仙林2号湖人防工程 |  | 建筑面积约70000平方米，停车位约1300个 | 50000 |  |  |  | 市人防办  仙林大学城管委会 |
| 45 | 南大操场人防工程 |  | 建筑面积约37000平方米，停车位约1000个 | 25000 |  |  |  | 市人防办  南京大学 |
| 46 | 虹苑新寓人防工程 |  | 建筑面积约23000平方米，停车位约600个 | 20000 |  |  |  | 市人防办  建邺区政府 |
| 47 | 外秦淮石头城路AB园地块人防工程 |  | 建筑面积约49900平方米，停车位约18600个 | 35000 |  |  |  | 市人防办  鼓楼区政府 |
| 48 | 秦淮体育中心广场地下人防工程 |  | 建筑面积约6700平方米，停车位约190个 | 4900 |  |  |  | 市人防办  秦淮区政府 |
| 49 | 建宁西路过江通道夹空层人防工程 |  | 建筑面积约19000平方米，停车位约500个 | 14000 |  |  |  | 市人防办  鼓楼区政府 |
| 六 | 流域治理及防洪减灾 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 秦淮东河一期工程 |  | 为秦淮河流域洪水分洪增加新通道，新开河道（含隧洞）9.3千米，拓浚整治九乡河江宁段4.625千米、栖霞段河道0.585千米，新建大庄节制闸，加固改建沿线39座公路桥梁，加固改造5处与铁路交叉的铁路桥梁，以及影响配套建筑物等 | 626723 |  |  |  | 市水务局  江宁区政府  秦淮区政府  栖霞区政府 |
| 51 | 八卦洲环洲大堤防洪能力提升 |  | 洲堤26.2千米堤防全部进行深搅桩防渗墙处理。长约23.1千米洲堤进行堤防加固，堤顶宽16米，堤顶设沥青道路。 | 80000 |  |  |  | 栖霞区政府 |
| 52 | 淳东灌区续建配套与现代化改造 |  | 淳东灌区南、北站更新改造 | 30940 |  |  |  | 高淳区政府 |
| 53 | 高淳区水碧桥泵站工程 |  | 水碧桥河堤防外侧，新建水碧桥泵站，规划总流量50立方米/秒 | 25000 |  |  |  | 高淳区政府 |
| 54 | 外秦淮河堤防加固改造工程 |  | 中和桥至三汊河河口闸两岸堤防加固改造28千米 | 10000 |  |  |  | 市水务局 |
| 55 | 云鹤支河综合治理工程 |  | 堤防达标，建筑物改造，岸坡整治，堤顶沥青路面等。 | 10000 |  |  |  | 溧水区政府 |
| 56 | 浦口区长江干堤防洪能力提升完善工程 |  | 高旺河口—三桥1.7千米防渗处理，骚狗山段堤防加固1.4千米，林山圩、林蒲圩、联合圩渗漏点防渗处理等 | 4000 |  |  |  | 浦口区政府 |
| 57 | 滁河孟骆圩、七联圩段防洪工程 |  | 约14千米堤防迎水侧增设挡墙，背水坡局部填塘，增设排水沟、巡查步道等。 | 3600 |  |  |  | 浦口区政府 |
| 七 | 出让地块同步配建的公共服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 与土储计划同步衔接 |  | 包括河西800亩基层社区中心，兴梅路以西、龙翔路以南地块等土壤污染治理项目，锦文大道幼儿园等配套幼儿园项目，七桥地块市政道路等市政道路项目 |  |  |  |  | 市土储中心 |
| 八 | 生态环境建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 九乡河下段生态治理 |  | 五福路到河口闸，长约1.2千米，生态修复、岸坡整治、景观提升 | 4000 |  |  |  | 栖霞区政府 |
| 60 | 唐家山沟主流段河道清淤工程 |  | 对唐家山沟主流紫湖溪桥至三茅宫桥明沟段和三茅宫桥至国展中心暗涵段进行河底清淤、挡墙修复，对主要排口安装遥测设备，保障河道汛期泄洪能力，提升水环境质量 | 700 |  |  |  | 玄武区政府 |
| 61 | 青年河北段水环境提升工程 |  | 星海路—蒋家街，长约400米，清淤疏浚（包括绕城公路箱涵段、蒋家街暗涵段清淤）、岸坡整理等 | 500 |  |  |  | 秦淮区政府 |
| 62 | 紫东污水处理厂建设（仙林污水处理厂三期扩建工程）厂外主干管及配套工程 |  | 从九乡河泵站到仙林新建污水处理厂敷设DN1500—DN1800主干管约13千米，同步改造九乡河泵站 | 60000 |  |  |  | 市水务局  市水务集团  栖霞区政府 |
| 63 | 江心洲污水收集系统二通道建设工程（凤台路泵站至夹江段） |  | 秦淮区、建邺区，雨花区；凤台路泵站至夹江段：凤台路泵站改造，同时沿长虹路—应天大街—西城路—兴隆大街—庐山路—梦都大街—夹江段敷设DN2200污水管道约9.6千米 | 95000 |  |  |  | 市水务局  市水务集团 |
| 64 | 江心洲—城南污水系统联通二期工程 |  | 新建江边泵站至黄河路泵站DN1200联通管，管道长度约5.3千米，同步改造江边泵站 | 20000 |  |  |  | 市水务局  市水务集团 |
| 65 | 雨花台区沿江片区污水支管建设工程 |  | 雨花经济开发区、板桥街道沿江片区污水管网空白区域污水管建设，长共计约12千米 | 7000 |  |  |  | 雨花台区政府 |
| 66 | 雨花台区城南系统污水管网修复整改工程（古雄街道片区、西善桥岱山片区） |  | 古雄街道17条道路（合计16.7千米）进行清疏，对部分管道进行更换、翻建，管道修复管道长8.8千米；西善桥岱山片区等18条道路（合计15千米）进行清疏，管道修复管道长2.8千米 | 8000 |  |  |  | 市城建集团  雨花台区政府 |
| 67 | 中兴路污水泵站—凤汇大道污水管道建设工程 |  | 北起中兴路污水泵站，南至凤汇大道，DN1000压力管500米，d600重力管700米，d1500重力管700米，d2000重力管1300米 | 11000 |  |  |  | 雨花台区政府 |
| 68 | 暗涵整治 |  | 怡康河与忠字河连通涵清疏整治等 | 18871 |  |  |  | 有关区政府 |
| 69 | 城东废弃物综合处置中心（生活垃圾转运站） |  | 生活垃圾转运站：位于江宁区、秦淮区双麒，总规划生活垃圾转运2000吨/天 | 265100 |  |  |  | 市建委  市城管局  市城建集团  江宁区政府  秦淮区政府 |
| 70 | 江北生活垃圾应急填埋场一期工程 |  | 位于浦口区星甸街道江北环保产业园内，对生活垃圾进行应急处理，总填埋库容111万立方米，占地面积10.36公顷，其中一期库容47万立方米 | 23050 |  |  |  | 市城管局  市城建集团  浦口区政府 |
| 71 | 江南生活垃圾应急填埋场一期 |  | 位于江宁区江宁街道江南环保产业园内，对生活垃圾进行应急处理，总填埋库容254万立方米，占地面积20.18公顷，其中一期库容35万立方米 | 27100 |  |  |  | 市城管局  市城建集团  江宁区政府 |
| 72 | 板桥餐厨厂厂房再利用项目 |  | 项目位于雨花台区板桥街道033县道（小河北路）以南，占地约9400平方米，大件垃圾20吨/日。包括可回收物暂存大件垃圾机械拆解、破碎、分选，有害垃圾暂存功能 | 2100 |  |  |  | 市城管局  市城建集团  雨花台区政府 |
| 73 | 雨花台烈士陵园供电双回路改造工程 |  | 变电所内新上设备改造、土建、安装，高低压进出线缆、道路及绿化恢复等；在陵园园区外，实施220千伏雨花变10千伏天韵线和110千伏宁南变10千伏阅城线接入改造 | 3964 |  |  |  | 雨花台烈士陵园管理局 |
| 74 | 明外郭—秦淮新河百里风光带（秦淮段）二期环境综合整治工程 |  | 项目位于宁杭高速以西、秦淮河上坊桥以东、外秦淮河以南、秦淮区界以北，总占地面积约20万平方米。实施内容为对双麒路两侧实施生态修复，包含景观绿化、园路等 | 7600 |  |  |  | 秦淮区政府 |
| 75 | 中山陵灵谷寺西路道路维修 |  | 灵谷寺西路南起邮局东路，北至紫金山路，全长约1000米，对道路部分路基路面病害进行治理 | 640 |  |  |  | 中山陵园管理局 |
| 76 | 岱山片区绿道建设 |  | 实施岱山路、岱山东路、岱山南路等绿道建设，共计6千米 | 1050 |  |  |  | 雨花台区政府 |
| 77 | 2022年第十二届江苏省（连云港）园艺博览会博览园南京展园建设 |  | 第十二届江苏省园艺博览会博览园南京展园建设，位于江苏省连云港市高新区云台农场园博园“云栖筑梦”展区，面积约8000平方米 | 1200 |  |  |  | 市绿化园林局 |
| 78 | 青春广场项目 |  | 项目位于中山北路与湖南路交汇处东北区域，总用地面积约4.5公顷。主要建设内容为：土方回填、外接水电、绿化景观、广场铺装、景观水体、亮化、小型健身游乐场地、旗台、城市家具、标识导引系统、景石雕塑、献血站、公安警亭、消防站、公厕、林下小型休闲建筑、监控技防系统、喷雾喷灌系统、海绵城市雨水回用系统等建设 | 13000 |  |  |  | 市城建集团  鼓楼区政府 |
| 九 | 市政公用基础设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 新庄立交改造工程 |  | 内环北线与内环东线交汇处，既有立交改造与完善 | 32700 |  |  |  | 市建委  市城建集团 |
| 80 | 青马路东延上跨铁路立交桥 |  | 西起仙林大道，东至石狮路，全长约1.2千米，红线宽35米。工程需对现状青马路进行扩建，新建跨越宁芜铁路的立交桥 | 30400 |  |  |  | 栖霞区政府  市地铁集团 |
| 81 | 滨江大道快速路（南江路—江宁界）建设工程 |  | 雨花台区，快速路，北起南江路，南至雨花江宁界，长3.716千米，宽60米，主路双向6车道，辅路双向4车道 | 137897 |  |  |  | 市建委  雨花台区政府 |
| 82 | 建康路地下通道建设工程 |  | 于中华路路口地下设置南北向主通道，四个象限分别设置地面出入口，实现通道四象限过街功能；于建康路与旧王府大街交叉口设置地下通道，衔接水游城、水平方及茂业天地三座商业综合体 | 10500 |  |  |  | 市建委  秦淮区政府 |
| 83 | 南京南站鲜花匝道花箱改造工程 |  | 现状设施整体老化、破损，匝道桥侧面污染严重，部分花架挂钩锈蚀，存在严重安全隐患。为尽快消除隐患，同时升级匝道立面景观 | 1000 |  |  |  | 市南站综管办 |
| 84 | 卡子门大街（地面段）道路维修工程 |  | 卡子门大街（地面段）北起紫荆花路，南至麦德龙路，全长2672米，道路存在车行道沉陷、碎裂、拱起等病害，人行道存在沉陷、碎裂等病害。拟对全线车行道铣刨摊铺，局部基础翻挖处理，对人行道全线出新 | 2500 |  |  |  | 市交通运输局  雨花台区政府 |
| 85 | 岱山西路道路维修工程 |  | 岱山西路北起管道路，南至岱山南路，全长650米，道路存在车行道车辙、沉陷、碎裂等病害，人行道存在风化、缺失、沉陷等病害。拟对全线车行道铣刨摊铺，局部基础翻挖处理，对人行道全线出新 | 1060 |  |  |  | 市交通运输局  雨花台区政府 |
| 86 | 宁杭公路辅道维修工程 |  | 宁杭公路（栖霞段）路沿石出新、人行道整修和绿化补栽，长约535米 | 400 |  |  |  | 市交通运输局 |
| 87 | 市管道路大修 |  | 共包含4条道路：1．沪宁连接线车行道病害修复；防护栏、防护网更换；边沟破损、缺失修。2．中山南路车行道基础局部找强，面层铣刨。3．江东中路人行道病害破损修复。4．江东北路人行道病害破损修复 | 1500 |  |  |  | 市交通运输局 |
| 88 | 绕城公路辅道匝道维修工程 |  | 绕城公路沿线辅道匝道路面、人行道病害维修，面积约2万平方米，包含花神庙立交、钟学北路互通、双麒路互通、铁心桥互通、石杨路匝道及绕城辅道 | 950 |  |  |  | 市交通运输局 |
| 89 | 绕城公路双龙街立交、辅道匝道大修工程 |  | 绕城公路双龙街立交（三桥往二桥方向、城区往江宁方向、麦德龙往三桥方向、二桥往三桥方向匝道全长约540米）和绕城公路辅道（南集散车道、三桥往二桥方向玉兰路出口、站西二路桥三桥往二桥方向一级双麒路辅道二桥往双麒路方向全长约250米），对破损严重位置翻挖新建，对局部破损位置进行修补，路面摊铺出新，交通标线划设等 | 353 |  |  |  | 市交通运输局 |
| 90 | 宁芜公路雨花段（刘村至梅山）人行道维修工程 |  | 人行道板出新改造，面积约1.2万平方米，包含G205弘阳装饰城段、板桥街道办事处段、梅山医院段 | 600 |  |  |  | 市交通运输局 |
| 91 | 集庆路道路大修工程 |  | 东起中山南路至凤台路，长1109米，局部基础翻挖处理、车行道路面铣刨铺设双层沥青，人行道更换为透水混凝土人行道 | 1100 |  |  |  | 市交通运输局  秦淮区政府 |
| 92 | 集庆门大街（江东中路—长虹路段）人行道改造工程 |  | 江东中路—长虹路段，长3539米；建设内容：主要病害为道路麻面、脱皮，整体感观较差，病害面积约31000平方米，路沿破损、风化严重，出新面积人行道31336平方、路沿3000米 | 1500 |  |  |  | 建邺区政府 |
| 93 | 应天大街（赛虹桥广场）道路维修工程 |  | 西起南河，东至赛虹桥广场，全长400米，道路存在车行道沉陷、碎裂、拱起等病害，人行道存在沉陷、碎裂、风化等病害。拟对全线车行道铣刨摊铺，局部基础翻挖处理，对人行道全线出新，材质更换为透水砼 | 800 |  |  |  | 市交通运输局  雨花台区政府 |
| 94 | 新建新化湿地公园、银龙体育公园等16处应急避难场所 |  | 固定场所配套建设应急给排水管网、供电管网、发电机组、监控系统、厕所及淋浴、消防系统、指示牌等 | 1720 |  |  |  | 市建委  有关区政府  有关管委会 |
| 95 | 2021年老旧路灯节能改造 |  | 对主城区内1355杆老旧步道灯及24杆老旧高杆灯进行LED灯具节能改造，同步对杆体进行消险提升 | 1600 |  |  |  | 市城管局 |
| 96 | 玉兰路夜景照明工程 |  | 北起雨花南路，南至南京南站北广场，雨花大道至卡子门大街段，在沿线重要建筑及公共区域、绿植、慢行空间实施景观亮化，增加景观灯光小品，提升夜景照明整体形象 | 1400 |  |  |  | 市城管局 |
| 十 | 环境综合整治、城市更新 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 主次干道整治 |  | 新街口特色街区环境品质提升工程、中山门大街（中山门—绕城公路万家楼立交）沿线公共空间环境品质提升工程 | 19904 |  |  |  | 市建委  有关区政府 |
| 98 | 道路街巷整治 |  | 石头城路、豆菜桥、华新路、小西湖路、雨花西路、莫愁湖西路、华飞路、怡园路、百子亭街、大西门等处 | 35500 |  |  |  | 有关区政府 |
| 99 | 公共空间环境品质提升 |  | 南湖东路—老城烟火街区、明瓦廊主题街巷 | 1000 |  |  |  | 建邺区政府  秦淮区政府 |
| 100 | 历史文化保护建设 |  | 中国共产党代表团办事处旧址（梅园新村30、35、17—2号）保养维护工程、甘熙宅第（大板巷42号）文物建筑保养维护工程、玄武湖景区文保建筑修缮 | 1474 |  |  |  | 市文旅局 |